# 最新学院迎新晚会策划书(六篇)

来源：网络 作者：蓝色心情 更新时间：2024-06-13

*在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。学院迎新晚会策划书篇一（一）投资高校活动的优势1、学校消费地域集中，针对性强，产品品牌容易深入学生...*

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

**学院迎新晚会策划书篇一**

（一）投资高校活动的优势

1、学校消费地域集中，针对性强，产品品牌容易深入学生的心。公司如能在这种环境中进行宣传，效果可想而知。

2、类似迎新晚会这样的大型活动一般能得到学校团委及相关部门的大力支持，规模较大、参与者多，深受同学欢迎，能够吸引大量师生甚至家属前来观看，不仅能够推动学校文艺事业的发展，如果活动策划组织安排完善有可能引起全校性的轰动。

3、如条件允许的话，商家可以考虑同校内学生会建立一个长期友好合作关系，如每年共同策划一次晚会等，这样可使商家在学校内外的知名度不断加深，极具有长远意义。

4、便捷的活动申请。商家在高校内搞宣传或促销活动，一定要经过一系列的申请，而通过与个别系以晚会或者文艺演出的形式的合作，不仅可以方便快捷获得校方批准，并且得到系及各部门的大力协作配合。

5、高效廉价的宣传：同电视、报刊传媒相比，在学校宣传有良好的性价比，可用很少的资金做到最好的宣传。

6 、值得一提的是我校在校大学生达15000余人，人口密集，本校的消费能力较高，每年从我校毕业的大学生达近4000人，且我校毕业生在xx发展的人很多成为公司的主要负责人，届时达到的宣传效果将更明显。

（二）与我院合作的优势

1、机电学院是我校成立最早教学师资力量最强的学院之一，一直都是学校的龙头学院，地位和影响力可见一斑。

2、在以往的校内活动中，我院积累了不少的宣传经验，在学校建有强大的宣传网，可以在短时间内达到很好的宣传效果。

3 、我院在校内人数上的优势可以确保有足够的人力资源为贵公司圆满地完成宣传活动，并取得预期的效果。

4 、本次活动将有近万人了解，并至少超500人能进场参与（因场地所限），并会在高校内广为流传。

5 、此次活动如能成功举办，我院将会在下半年以此为契机策划更多系列活动，到时其盛况必定空前。而本次活动作为关键的一炮，意义深远，商机无限。

6 、迎新晚会在校装饰隆重的豁度楼举行，通过此次活动可扩大公司在学校的影响，进而传播到各高校，通过全面的宣传，提高公司产品在高校的市场占有率。

高校搞宣传的独特效益：

1 、针对性强。高校学生不管在校学习，还是毕业后参加工作都是社会上重要的消费群体。

2 、宣传效果明显。高校学生由于年龄等因素比较好强，好为人师，喜欢把自己认为好的品牌在第一时间段告诉身边的同学、亲人、朋友，以赢得别人的赞赏。像这样一传十、十传百的宣传果可想而知。同时，我校的学生有相当一部分属于xx本地，在我校搞宣传对于企业品牌在xx地区的发展具有积极的作用。

3 、投资少，见效快。

4 、短期宣传，长期有效。在新生到校的第一时间段向其输入企业品牌意识，将深远影响其在校园以及毕业工作后的消费观。

5 、热心教育事业活动，提高企业品牌知名度。

1 、增加校企间的交流与合作，共同学习，共同发展。

2、扩大公司在高校影响，通过全面的宣传，提高公司产品在高校的市场占有率、、

3、通过赞助相关活动树立企业形象，提高公司的社会效益。

4、我们真心的希望能够以此次活动为契机，与贵公司建立长久的合作关系，帮助贵公司不仅在校内，更在社会上实现最大的利益的目标。我们双方将在以后的工作中相互支持。

本次活动是为了庆祝元旦，丰富大学生生活，活跃校园气氛的大型特色活动。具有全校影响力。

主办单位：xx理工学院机电学院

赞助单位：中国电信公司

活动时间：xxxx年12月23日晚6：30

活动地点：xx理工学院豁度楼

活动内容：当天活动详细内容是由理事委员会策划的，他们那里有一份详细方案，但在活动开展前暂不公布。

1、横幅：于活动场地处悬挂，活动前期在悬挂，直到活动结束，一目了然，持续时间长（公司以私人名义是无法申请到横幅悬挂的）。

2、海报宣传：在全校各宣传栏内张贴海报，在保证有关活动的宣传的情况下，可以体现赞助商的利益。学生公寓宣传栏。置于校内人口流动量大的道路上和食堂前（建议公司参与设计海报或展板），宣传单，节目单，以求对公司的宣传达到最好最全面的效果，建议公司参与设计海报传单及自行制作，以求对公司的宣传达到最好最全面的效果。

3、展板：在中门广场，西门及东门各放一块，每天更新摆放醒目位置，不受其它任何宣传影响，该版为机电工程学院独家拥有。

4、 网站宣传：我们将在机电学院网站上进行跟踪报道，借助网络力量将公司企业形象大幅度推广，不仅是学校内对公司无人不知，而且辐射到整个网络世界。

5、校内媒体：通过xx理工学院校园广播台专业的广播团队对本次晚会进行报道宣传，并对电信公司进行相关报道，届时将被全院师生知晓。

6、产品展销会：在活动会场附近设展览场地，进行公司产品小型展览会，活动当天，使公司产品得到展示，吸引校内人士参观及过路人的目光，建议公司准备具有公司特色的音像制品现场播放以求效果最佳。

7、刊物：晚会后永留留学校大事录，在《xx理工学院报》上也会登载，每届的新生都对其有所了解。

8、传单宣传：传单派发各宿舍区的每一个宿舍、饭堂门前、教学楼旁。晚会前三天派发到宿舍，前一星期分两次派发，传单可连同商家传单一起派发。

赞助总金额要过半数方有冠名权

传单：传单上公司以赞助商的身份出现或同时派发公司的传单（该项目可独立）

海报：海报上商家以赞助商的身份出现，并可印上公司标志物（商家可自行印制）

展板：展板上可贴部分赞助商自身的1—2张海报（本版不受其他宣传影响）

横幅：在公寓和学校过道可悬挂商家特色的横幅（不可太商业化）

刊物：在学校学院相关刊物上跟踪报道，具有历史价值。

奖品：奖品由公司赞助、提供，可映有图案。

产品：公司产品可作为该活动的唯一指定用品（必须满足现场需求方可）

现场：晚会现场可用印有商家特色的道具进行布置

小册子：如公司有最新的宣传册子可协助派发（由商家自己提供）

10、促销点：活动当天可在现场搞促销（要另收一些场地费）

11、宣传栏：赞助商的传单和海报我学院包办在校内和公寓宣传栏内张贴（两三天会更新一次）

12、咨询点：活动前两天和活动当天可设点接受学生咨询，从而介绍贵公司（最好给介绍人员一点茶水补助）

13、电信公司现场问题及抽奖：公司可在晚会中间进行现场抽奖问答活动，问答内容可与电信公司有关，奖品可以是公司相关产品或服务，奖品由公司提供。

14、媒体宣传：活动前期及活动当天可在校广播站进行报道宣传。

15、开场介绍：活动开场时主持人会着重介绍赞助本次活动的相关公司。

16、嘉宾介绍，发言及颁奖：公司可派几位工作人员到场作为会场嘉宾，节目开场时会对嘉宾进行介绍，节目过程中的颁奖活动可由嘉宾颁奖，必要时嘉宾可以进行发言。

17、现场鸣谢：活动过程中会在适当的时候对贵公司的赞助表示感谢，并作相关宣传。

18、升空气球横幅：在公寓和学校过道可悬挂带有商家特色的横幅（不可太商业化）

19、现场气氛宣传：对现场观众可派发荧光棒、充气棒、哨子、彩喷等饰物，饰物上可映有公司标志。

20、幕布醒目宣传：活动现场背景幕布上可印有贵公司相关醒目标志。

21、公司节目：贵公司可组织相关人员在晚会中穿插表演节目，并作一定的介绍宣传。（不可太商业化）

合计1500元

（1）独家赞助

独家赞助拥有活动的冠名权，拥有活动的一切商家补偿计划。

（2）多家联合赞助（考虑2－3家）

赞助最多的可以得到冠名权，其他的赞助商作为鸣谢单位出现在活动。享有部分商家补偿计划的条款，具体由赞助的资金的多少决定。

（3）除了赞助资金，公司还可以考虑以实物赞助，如赞助活动的礼物、奖品。服装，化妆等。也可提供贵公司的纪念品给入场的人员。

希望贵公司能慎重考虑我们的建议，给我们提出宝贵的意见、所有在校内的宣传活动由我们负责，公司可以派人监督、希望通过与贵公司通力合作、共同搞好这次运动会，期望贵公司尽快回复、期待您的加入！合作愉快！

我们相信在您的大力支持下，我们院的迎新晚会活动将办得非常出色！同样也相信在我们的通力合作下，贵公司也将得到最大利益

**学院迎新晚会策划书篇二**

“缘聚振华，放飞梦想”20xx迎新晚会

20xx年，充满活力的一年，青春激昂的一年，学校迎来了又一批的莘莘学子，他们带着满腔热诚，加入到振华职业学校这个大家庭当中，为了让他们尽快的熟悉新的环境，更快的融入到学校的氛围中，我校举办了这次的迎新晚会，使新生去感受校园的活跃气息，更带动整个校园的活动气氛，丰富了校园文化生活。同时，通过此次晚会，还可以挖掘出文艺人才，并为他们创造了一个展示自己的舞台，更能够为新生提供一个新老生交流的平台。

总顾问:杨

顾问:舒杨

总指挥:舒王

总负责:梁

负责:校团委文艺部、各班班主任及文艺委员

怀化市振华职业学校校团委

定于20xx年7月3日晚上7:00

学校大礼堂

节目样式不限，歌舞类节目、语言类节目、互动性节目、舞台剧、模特走秀、健美操等均可，欢迎并鼓励新节目样式的涌现。节目要求内容健康向上，反映校园生活，突出师生同乐。内容尽量贴近主题。每个班至少要编排两个节目确保一个节目选上，具体的节目编排由各班文艺委员负责和组织，由班主任督导落实。所有节目需提前彩排，最后经过彩排审查之后，合格的节目方可在这台文艺晚会上表演。节目演出次序由晚会策划组决定。节目时长要求3—10分钟之间，可有转场时间，转场时间不超过30秒。

节目编排6月30日-7月1日选择主持人，6月30日第一次节目审核，7月2日第二次彩排，7月3正式演出

1、场地音箱和舞台灯光音响——团委徐

2、节目筛选确定———————节目组老师(团委、艺体老师)

3、主持人确定主持词监督———————————(团委周艳、舒福来老师)

4、晚会节目单、开闭幕词设计————(团委、舒福来老师)

5、歌碟、配乐的验收与排序—————(团委赵远)

6、所有横幅、海报等宣传品制作————宣传部

7.嘉宾评委邀请———————————文艺部

9、舞台设计————————————(梁锦祥总负责)

10、迎新晚会专题报道———————团委文学社

11、现场座位安排及秩序的维护——————政教科

12、新生节目的跟进,指导--班主任、艺体老师老师及团委文艺部

一等奖:一名二等奖;二名三:等奖二名

组织奖二名创意奖一名班主任教师支持奖三名

1、各班班主任必须组织好各班级的节目排练，抓质量内容，晚会现场纪律卫生要做好。

2、各班班主任自己负责好班级节目所需的资料

3、凡是获得奖的班级我们将按照6、4、2分，进行奖励，没有节目的班级我们将对其扣掉5分。

4、老生班级必须1到2个节目，新生班级至少一个

5、班主任班干部必须大力支持与配合此次晚会的举办

**学院迎新晚会策划书篇三**

前言：

春去秋来，又是一个丰收的季节，在金风送爽的9月，石家庄城市经济职业学院迎来了新一届的同学。为了表示对14级全体新生的欢迎，我校学长总队特举行迎新晚会，以此激发同学们对新学校、新生活的热爱，丰富学生的课余生活。这不只是一个迎新的舞台，同时也是一个展现自我、释放才艺、增进友谊的舞台。通过此次迎新晚会一定会给同学们带来快乐，丰富同学们的大学生活，促进大一新生与大二的师兄师姐们的交流。

一、活动主题：

“新”心相印，以心相迎。

二、活动简介：

这次晚会是迎新的盛会，更是石家庄城市经济职业学院的盛会。通过这次晚会，加深同学们之间的感情，互相娱乐。本次晚会由学院学长总队文娱大队举办，面向全校师生。在这次晚会中，主要以歌舞晚会的形式举行。晚会由文娱大队挑选优秀文娱节目，有歌舞，动漫cosplay，模特show，话剧，朗诵，军训教官等表演。

届时会邀请院领导，学生处处长及各系老师等参加，以增加晚会的知名度和影响力。

这次晚会是一个优秀的艺术聚会，它定会让石家庄城市经济职业学院奇葩异彩，龙腾虎跃，焕发勃勃生机。让我们携手精心打造这次晚会，共同谱写一首精彩绝伦的青春之歌。

三、活动时间：

20xx年9月12日晚

四、活动地点：

石家庄城市经济职业学院第二演播大厅

五、面向对象：

面向我院全体师生。

六、活动场地安排：

1.会场及舞台：第二演播大厅

2.后台：第一演播大厅

3.前期准备工作：

（一）晚会宣传：

宣传时间：9月9日

形式：以海报、广播等

海报内容：迎新晚会概况，包括迎新晚会概念、形式、内容等。

广播内容：介绍迎新晚会大体概念、形式、内容。

目的：让同学们明确知道晚会即将开始，引起关注。

（二）预演：

第一次：晚会前三天，全体节目进行彩排，并从中筛选，最终确定节目名单。演员及工作人员预演时须到场并认真对待，及时发现问题，及时解决。

第二次：晚会前两天，按照晚会流程进行预演，演员及工作人员按照正式晚会走场，并控制演出时间及节目最后顺序，预演时须到场并认真对待。

第三次：晚会前一天，组织所有人员走台，进一步熟悉晚会舞台，确保晚会不会出现差错，并最后调试音响和灯光。

七、人员及项目组

（一）催场组（由文娱大队负责）：

人数：4名（细致紧密，认真负责）

具体工作：晚会开始前先联系好各个节目演员， 晚会开始后负责预先通报下一组演出人员，保证节目连贯进行。

要求：1、人手一份节目流程，一份节目单和演员名单。

2、熟悉晚会流程，有临场应变的能力。

3、要求演员提前两个节目在候场区准备，清楚演员进出场的方向及顺序，确保人数整齐。

4、注意节目的紧凑性，保证主持人报完幕后，节目便可进行。

5、若有突发状况须及时通知负责人。

（二）道具组（由文娱大队负责）：

人数：待定

具体工作：负责晚会期间道具的安放和上下场，晚会结束后对所有舞台道具进行清点。

要求：

1、工作态度认真、负责、应变能力强。

2、熟悉了解节目所需道具及道具摆放位置。

3、提前将道具全部准备就绪。

4、保管好节目道具

（三）灯光组（由文娱大队负责）：

人数：2名

要求：

1、晚会前向各节目负责人详细了解灯光效果的需要。

2、晚会中负责整个晚会的灯光效果。

（四）音响组（由文娱大队负责）：

人数：1~2名

具体工作：播放开场音乐、完场音乐、节目音乐。

要求：

1、晚会前向各节目负责人详细了解影响效果的需要。

2、跟进晚会音乐文件2个，一个为开场与完场音乐准备，另一个为节目音乐准备。

3、保证节目的播放符合节目的进度。

（五）化妆组（由公关礼仪大队负责）：

人数：（具体人数按实际需要安排）

具体工作：演出前为演员化妆与演出时补妆。

（六）机动组（由文娱大队负责）：

人数：6～8人

具体工作：晚会期间，机动组成员的工作主要是临时顶替有事离开的其他工作人员，补充人手不足或执行紧急任务或通知。

要求：

1、舞台两侧、后台各两名组员驻守

2、机动组人员在完成顶替工作后应立即返回场地，不得擅自离开。

（七）晚会清理（由生活大队负责）：

人数：待定

具体工作：晚会后清理晚会场地。

要求：

1、认真细致，尽力做到最好。

2、确保打扫后，会场整洁。

（八）舞台布置及音响设备最终调试（由文娱大队负责）：

人数：待定

具体工作：文娱大队在晚会当天到达现场，负责舞台的装饰布置及灯光、音响等设备的最终调试。

（九）会场维持现场秩序（由纪检大队负责）：

具体工作：

1、晚会开始前半小时安排就座。

2、晚会进行期间维持现场秩序。

（十）会场迎宾与接待（由公关礼仪大队负责）

具体工作：负责演播厅门口礼仪迎宾与道路指引以及晚会上给院领导倒水。

（十一）现场摄影（由学生处处长李楠负责人选）：

人数：2～3人

具体工作：负责晚会的拍照与摄像。

要求：尽量做到全程记录。

八。晚会当天筹备过程及活动流程：

1.上午10点，清理打扫晚会场地，布置晚会会场。

2.下午两点，所有参加表演的人员进行走台。

3.下午四点，演员化妆。

4.下午四点半，检测音响设备，工作人员到位。

5.下午五点半，租用服装到位，演员换好服装，准备上台。

6.下午六点半，播放开场音乐，观众进场。

7.晚上七点，晚会开幕。

8.晚上九点，晚会闭幕，演员领导留影，欢送嘉宾。

9.晚上九点半，观众退场（全体工作人员留下）。

10.会场清理：

a.舞台装饰品拆卸。

b.舞台背景拆卸。

c.舞台清理。

d.后台清理。

e.观众席清理。

f.观众席道具收拾。

九。应急预案：

1.下雨应急预案：

预防措施：

（一）活动前了解好相关天气状况。

（二）在晚会前通知同学们自带雨具。

（三）晚会前舞台地毯布置要得当，避免演员滑到摔伤。

2.捣乱滋事情况：

预防措施：

（一）入场前排查，禁止校外不良人员参加。

（二）严格组织纪律，即使有滋事人员，避免与其发生肢体冲突，通过合法手段解决。

3.停电应急预案：

应急处理：

（一）活动前教育学生在停电后应保持安静。

（二）若演出时停电，相关人员应尽快打开应急照明灯，并要求学生不喧哗、不乱走动 。

4. 失火应急预案：

预防措施：

（一）严禁场内吸烟，如有发现立即制止。

（二）晚会前检查好线路，排除短路。

（三）活动场内尽量不放易燃物品。

石家庄城市经济职业学院

学长总队文娱大队

**学院迎新晚会策划书篇四**

；

经济系迎新晚会。

欢迎大一新生，融合师生情谊、展示经济系特色、树立经济系品牌、推广经济理念、扩大经济系影响力。

；

经济系团总支学生会。

；

经济系团总支学生会文艺部。

；

xxxx年10月27日19：00—21：15。

；

食堂四楼。

；

影响设备、演员服装和道具、布置背景所需的气球、彩带晚会结束用的喷射彩带及互动环节的小奖品。

‘以心迎新’又一次新生入学洋溢着活力四射的气氛，新同学进校、陌生的环境、陌生的人、陌生的场景，为了让新生可以感受到学校这种大家庭的感觉，即有家的温暖，又有活跃的气氛，我们以我们的热情，让他们在这不熟悉的校园里找到新的起点。

（1）第一项目组；节目组

组长；李涛

副组长；陈佳

组员；文艺部所有成员

任务；对节目进行催促和质量监督，在10月25日晚完成最后的彩排。

（2）第二项目组；宣传组

组长；陈佳

副组长；李涛

组员；文艺部部分成员、宣传部部分成员。

任务；借助广播站以及经济系宣传部，用广播通知和海报张贴的形式宣传本次晚会。

（3）第三项目组；舞台组

组长；李涛

副组长；张力

组员；体育部、文艺部、素拓部、生活部部分成员。

任务；晚会前准备，场地布置（背景、灯光、音响设备）

（4）第四项目组；后勤组

组长；张力

副组长；陈佳

任务；音响设备的租借，服装的租借，购买晚会背景所需品。负责演员出场及退场的准备工作。

（5）第五项目组；机动组

组长；张力

副组长；陈佳

组员；女生部、学科部、文艺部、组织部部分成员

任务；负责晚会期间的会场次序，保证本次晚会安全有序进行，对本场晚会的紧急情况预先做好准备如停电，在紧急情况发生时能过及时有效的应对。

（6）第六项目组；礼仪组

组长；陈佳

副组长；李涛

组员；文艺部所有成员。

任务；制作卡片邀请函，邀请张丽华老师团总支副书记廖国绵、经济系主席团及各系的主席团一起观看本次晚会。

（7）第七项目组；摄像组

组长；陈佳

组员；宣传部、文艺部部分成员

任务；负责对节目进行拍摄，作为本次晚会的留念。

（1）主持人致开幕词。

（2）教师致辞。

（3）开场舞

（4）会计一班相声“大学主题”

（5）国贸合唱

（6）会计103班街舞breaking

（7）现场互动环节时间（25分钟）

（8）双吉他弹唱《海阔天空》

（9）市场1班合唱

（10）会计104班街舞poppin

（11）古筝表演

（12）会计103班魔术表演

（13）会计113班小品

（14）财管财管11151班合唱《爱因为在心中》。

；

（1）在场所有工作人员打扫晚会场地，换场地原貌。

（2）体育部、文艺部部分成员一起归还音响设备。

（3）文艺部写一份工作总结

**学院迎新晚会策划书篇五**

尊敬的赞助商：

xx大学xx学院于20xx年10月x日举办一个全校性的综合型晚会，历时一天。期间包括两个部分：开幕式文艺演出、闭幕式颁发奖项(一天)。我们校商学部实践部是此类校园活动指定宣传策划单位，对商家赞助大学生活动的可行性，特别是赞助我校迎新晚会活动的可行性有较深入的了解。现在就让我们为贵公司作此赞助可行性报告。

1、本次迎新晚会得到了学校团委和学校相关部门的大力支持，规模大、参与者多，能吸引更多师生及其家属来观看，深受同学欢迎,并推动学校师生间友谊的发展，必引起全校性的轰动。

2、在校大学生达6000余人，人流量大达到迎新晚会入场观看人次为4000左右。人口密集，而且本校的`消费水平较高，为贵公司宣传的成效更明显。

3、本次活动得到师生注重，贵公司的产品也将得到大力的宣传。

4、迎新晚会在贵州大学小关校区举行，该区为大学城，通过此次活动可扩大公司在各高校影响，通过全面的宣传，提升公司产品在高校的市场占有率。

1、横幅：为期1天的大横幅宣传,在学校内悬挂横幅,(横幅内容为公司的相关宣传--赞助商名称)活动前三天粘贴在校园等人流量最多的位置。悬挂时间是一天24小时不间断性。(由贵公司提供)

2、我们将在迎新晚会的宣传海报中点明贵公司为赞助单位。(前期宣传)

**学院迎新晚会策划书篇六**

新学期已经开始，全体师生已经开始正常的工作和学习，鉴于xx级新生刚刚踏入大学校门，或多或少对大学有些陌生，为了引导他们尽快适应大学生活，融入这个大家庭。同时，新生军训即将结束，新生文体节正在筹划之际，咸阳师范学院为了表示对新生的欢迎，特决定举办迎新晚会。

1、热烈欢迎xx级全体新生；

2、向新生介绍校园文化，让他们对学校的文化有所了解，帮助其尽快适应大学生活，并且尽快融入其中；

3、进一步推进我校文艺活动的蓬勃发展，活跃学习氛围，给同学们一个真正展示自我风采和勇气的舞台。

4、以此为契机加强新老生之间的交流与学习，相互沟通，相互学习，相互借鉴，共同成长，同时增进新老生之间的相互了解和友谊，创造良好的外部环境，为以后互帮互助奠定良好的基础。

相逢九月，放飞梦想

咸阳师范学院学工部、团委

咸阳师范学院学生会

协办单位：咸阳师范学院学生会社团部

9月22日晚19:30（星期四9月18日军训结束）

学馨苑三楼

全体11级新生

（待定）

雷登元（校学生会主席）

具体负责人：文磊（校学生会副主席）

节目负责人：景馨蕊（校学生会文艺部部长）

校团委老师和各院系团总支及辅导员。

（待定）

前期安排：

1、晚会策划及准备期（9月5日至9月12日本阶段主要完成宣传、节目征集、主持人、礼仪确定及确定赞助商。）

（1）节目征集:社团部与文艺部配合，从各社团及各院系学生会中选取优秀节目。同时确定主持人及礼仪。

（2）赞助商确定。

2、晚会协调及进展期（9月13日~9月18日本阶段主要完成节目筛选和物品购买。）

（1）节目筛选及节目单初定：文艺部。（9月13日学馨苑三楼）

（2）采集伴奏。文艺部负责，所有参演社团上传演出所需伴奏。

（3）宣传：宣传部（完成喷绘设计，海报和横幅的制作等工作）

3、晚会后期准备阶段（本阶段主要完成晚会流程及节目顺序的最后一次敲定、最后一次彩排、末期宣传、嘉宾邀请、场地申请、设备租借、物品采集的工作。）

（1）晚会全过程确定及最后一次彩排：由文艺部确定，节目单确定交由各部门，以方便其他部门的工作安排。最后一次彩排时间定于9月22日13:00

（2）末期宣传：广播宣传。将展板放于指定位置。

（3）嘉宾邀请。

过程安排：

1、节目组：

组长：景馨蕊（校学生会文艺部部长）

副组长：程登璞（校学生会社团部部长）

负责节目的排练和彩排，指导工作等。

2、礼仪组：

组长：王倩（校学生会女生部部长）

副组长：杜旋王粉娟

时代社团挑选成员8人，四人负责南、北门口迎接，两人引导嘉宾和观众入席，两人负责嘉宾席（水、节目单、水果）。

3、宣传组：

组长：张东东（校学生会宣传部部长）

成员：活动部人员和宣传部人员

制作宣传海报，写通知

4、秘书组：

组长：李康楠（校学生会副秘书长）

赵卉（校学生会副秘书长）

李琼（校学生会副秘书长）

（1）配合节目组负责演员的签到，保证演员到位。并负责嘉宾签到及收各院系送来的贺词，将贺词送主持人处；

（2）工作人员签到；

5、摄影通讯组：

组长：王（校学生会信息部部长）

副组长：杨艳芳摄影协会史林外传剧组

（1）准备好相机和摄像机；

（2）负责现场照相和摄像。

（3）负责晚会的通讯稿，指导关于晚会的信息。

6、发函组：

组长：宋勇（校学生会副主席）

副组长：侯帆王亮文汇刘敏

负责发送本次晚会的邀请函。

1、开场。

2、主持人出场亮相，介绍到场嘉宾，宣布晚会开始。

3、晚会正式开始，社团优秀节目登场。

4、结束。

1、礼仪：时代社团

2、舞台布置：校学生会全体男生。

xxxxx

参与晚会所有人员都要为本次迎新晚会服务，保证晚会的顺利进行，注意自身安全，并维护好现场秩序。各负责人通知和组织好各组人员，做好各自的工作。维护好自身和学生会的象形，待人诚恳，热情，有礼貌。

活动结束之后由文艺部及分管副主席总结本次活动，整理材料。收集好活动照片，做好活动后的宣传工作。

咸阳师范学院校学生会文艺部

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找