# \*\*枸杞标准园揭牌及“六月红”头茬采摘方案

来源：网络 作者：夜色微凉 更新时间：2024-08-05

*中国重要文化遗产一\*\*枸杞种植系统标准园揭幕暨“六月红”头茬枸杞采摘节筹备方案一\*\*县休闲农业推进年系列活动为了大力培育\*\*县休闲农业产业，．促进现代农业与旅游业融合发展，促进我县农业朝特色化、规范化、规模化、效益化、品牌化方向发展，壮大县...*

中国重要文化遗产一\*\*枸杞种植系统

标准园揭幕暨“六月红”头茬枸杞

采摘节筹备方案

一\*\*县休闲农业推进年系列活动

为了大力培育\*\*县休闲农业产业，．促进现代农业与旅游业融合发展，促进我县农业朝特色化、规范化、规模化、效益化、品牌化方向发展，壮大县域经济。根据宁农（加）发(20\*\*)1号文件《关于印发的通知》，现就举办中国重要文化遗产…\*\*枸杞种植系统标准园揭幕暨“六月红”头茬枸杞采摘节，制定如下方案。

一、活动主题

传承枸杞文化

打造标准园区加强枸杞软实力建设

二、时间、地点

时间：2

\*\*年6月下旬（具体时间待定）

地点：\*\*乡

三、主办、承办单位

主办单位：

自治区农牧厅

自治区林业厅

中共\*\*县委员会

\*\*县人民政府

承办单位：

\*\*县委宣传部

\*\*县文联

\*\*县妇联

\*\*县工会

\*\*县教育体育局

\*\*县人力资源和社会保障局

\*\*县农牧局

\*\*县枸杞产业发展服务局

\*\*县文化旅游广电局

\*\*县\*\*乡人民政府

四、组织机构

县上成立中国重要文化遗产---\*\*枸杞种植系统标准园揭幕暨“六月红’’头茬构杞采摘节筹备领导小组，负责会议组织筹备协调工作。

组

长：\*\*

县委书记

副组长：\*\*

县长

成员：

筹备领导小组下设综合协调组和分项活动实施组。

1、综合协调组

组

长：

\*\*

副

组

长：

\*\*

牵头部门：

县委办

配合部门：

政府办、财政局

负责制定综合协调组工作实施方案并组织实施；起草筹备领导小组有关会议的领导讲话、会议纪要；收集各工作组筹备方案及实施细则；负责组织、协调、督查各组工作的筹备、落实情况。负责起草节会议程并组织实施；负责节会期间区、市、县领导重要会见活动、出席重大活动的联络协调和安排组织；负责经费的预算、筹集、管理和使用；负责各组邀请嘉宾名单的审核工作；负责后勤、食宿等接待任务及各项保障工作的协调落实；协调气象局做好活动期间的气象服务；完成筹备领导小组交办的其他工作。

2．分项活动实施组

由分项活动牵头单位负责制定各自活动实施方案并组织实施，完成筹备领导小组交办的其他工作。

五、活动内容

（一）启动仪式

时

间：2

5年6月日上午8：30-9:

00

地

点：\*\*乡

责任领导：

牵头单位：

配合单位：县委宣传部

文

联

妇

联

工

会

教育体育局

人力资源和社会保障局

农牧局

文化旅游广电局

枸杞产业发展服务局

\*\*乡

内

容：\*\*构杞种植系统标准园揭幕启动仪式

工作时间节点：

-4月中旬，完成\*\*构杞种植系统标准园揭幕启动仪式活动方案的制定；

-5月底，审定各组方案，审定总体经费预算，并下发实施；

-6月初，领导对中国重要文化遗产…\*\*枸杞种植系统标准园揭幕暨“六月红”头茬构杞采摘节会场布置工作、启动仪式大会会场进行检查，并督促各组按照活动方案组织实施。

（二）“六月红”头茬枸杞采摘节

时

间：2

5年6月日上午9：00-11:

地

点：\*\*乡

责任领导：

牵头单位：构杞产业发展服务局

\*\*乡

配合单位：工

会

妇

联

人力资源和社会保障局

内

容：举行枸杞采摘比赛、采摘体验

工作时间节点：

-4月中旬，完成“六月红’’头茬枸杞采摘节活动方案的制定，并提交于筹备领导小组审定；

-6月初，按照活动方案组织实施。．

（三）第二届枸杞公祭大会

时

间：2

5年6月日下午2：30-4:

地

点：\*\*乡传统枸杞种植示范园

责任领导：

牵头单位：\*\*乡

配合单位：县委宣传部

农牧局‘文化旅游广电局

枸杞产业发展服务局

\*\*乡

内

容：以弘扬枸杞民俗文化为目的，深入挖掘枸杞图腾文化，组织举行枸杞祭拜仪式。

工作时间节点：

-4月中旬，完成完善2

\*\*中国\*\*枸杞公祭大典活动方案的制定，并提交于筹备领导小组审定；

-6月初，按照活动方案组织实施。

（四）万亩枸杞园环行健步大赛

时

间：2

5年6月日

上午9：00-11:

地

点：\*\*县\*\*乡传统枸杞种植示范园

责任领导：任

勤

牵头单位：教育体育局

配合单位：县委宣传部

文化旅游广电局

\*\*乡

内

容：举行8公里，杞园越野赛

工作时间节点：

-4月中旬，完成万亩枸杞园环行健步大赛方案的制定，并提交于筹备领导小组审定。

-6月初，按照活动方案组织实施

（五）“枸杞红了”主题音乐会

时

间：2

0\*\*年6月日

晚上7：30-9:

地

点：\*\*县人民广场

责任领导：\*\*

牵头单位：文化旅游广电局

配合单位：县委办

政府办

县委宣传部

内

容：举办以\*\*枸杞原创音乐、舞蹈、戏剧等为节目的主题音乐会。

工作时间节点：

-4月中旬，完成万亩枸杞园环行健步大赛方案的制定，并提交于筹备领导小组审定。

-6月初，按照活动方案组织实施

（六）私家（新鲜）枸杞、农产品展销会

时

间：2

\*\*年6月日至

日

早上9：30开始

地

点：\*\*县\*\*乡

责任领导：

牵头单位：农牧局

配合单位：公安局

构杞局

\*\*乡

内

容：举办全县新鲜枸杞展销及休闲农产品展销活动。

工作时间节点：

-4月中旬，完成农产品展销方案的制定，并提交于筹备领导小组审定。

-6月初，按照活动方案组织实施。

六、工作进度

宣传发动阶段：2

\*\*年4月1日-4月3

0日。

组织筹备阶段：2

0\*\*年5月1日一5月3

0日。

全面实施阶段：2

\*\*年6月（具体时间待定）。

七、紧急突发事项通报程序

1、紧急协调事项通报程序

节会期间，需筹备领导小组紧急决策的事项，由各工作组先报综合协调组处置或决定是否上报筹备领导小组决策。

2、重大突发事项处置组

组

长：\*\*

县委常委、公安局局长

副组长：\*\*

县政法委副书记

成员：\*\*

县法院院长

\*\*

县检察院检察长‘

\*\*

县委办公室主任

\*\*

县政府办公室主任

\*\*、县委宣传部副部长

\*\*

县公安局副局长

\*\*

县教育体育局局长

\*\*

县司法局副局长

\*\*

县卫生和计划生育局局长

\*\*

县安全生产监督管理局局长

\*\*

县市场监督管理局

\*\*

县气象局副局长

重大突发事项处置组要制定突发事件应急预案，一旦发生突发事件，根据预案响应等级，启动相应程序。重大突发事件范围：遭遇极端天气或地质灾害；展馆、会场发生爆炸、火灾、人员踩踏事故；重大交通事故、重大刑事案件、群体性食品安全事件等

节会期间如发生上述重大突发事项，工作人员必须立即报告重大突发事件处置小组副组长或成员，处置小组成员须立即赶赴现场处置，同时上报筹备部。

八、工作要求

1、行使筹备领导小组的相关职能，对其他各组工作进行协调指导。

2、各分项活动承办单位将实施方案报筹备领导小组，由筹备领导小组召开相关会议审定后实施。

3、各分项活动牵头单位将经费预算报筹备领导小组备案汇总，由筹备领导小组审定，报县人民政府审批。

4、各责任部门（单位）、乡镇要一把手负总责，精心组织，周密部署，严格履行职责，认真实施活动的每个环节，确保活动圆满成功。

5、各成员单位要按照领导小组的统一安排，各负其责，积极配合，加强协作，于4月2

0日前制定好分项活动细化方案并按时间节点提前完成各自、筹备工作。

6、要树立强烈的责任意识、时效意识和质量意识，积极主动、创造性地开展工作，高标准、高质量完成各项工作。

7、需要自治区领导参加的，由县委办、人大办、政府办、政协办协调落实，并在启动仪式前两周予以确认。需要自治区各厅局领导参加的节会活动，由各专项活动工作组落实。

8、活动报到由筹备领导小组统一负责。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找