# 最新市消防安全专项整治工作方案 消防安全专项整治工作方案(大全11篇)

来源：网络 作者：花开彼岸 更新时间：2024-08-05

*为了确保事情或工作得以顺利进行，通常需要预先制定一份完整的方案，方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。方案书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇方案呢？下面是小编为大家收集的方案策划范文，供大家参考借...*

为了确保事情或工作得以顺利进行，通常需要预先制定一份完整的方案，方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。方案书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇方案呢？下面是小编为大家收集的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

**市消防安全专项整治工作方案篇一**

为巩固20xx年今冬明春“清剿火患”战役既有成果，持续保持对火灾隐患整治高压态势，深入推进火灾隐患排查整治，解决本行业消防安全突出问题，确保行业火灾形势持续平稳，依据《市集中开展消防安全突出问题专项整治工作方案》精神，制定本实施方案。

紧紧围绕石油化工、石油库、油气装卸码头、烟花爆竹储存、经营等行业消防安全突出问题，坚持政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责，公民积极参与的原则，动员社会各方面力量，全面排查整治火灾隐患，广泛开展消防宣传培训，努力预防和减少火灾危害，保障群众人身、财产安全，维护市火灾形势平稳。

为加强组织领导，推进工作顺利开展，成立市安监局消防安全突出问题专项整治工作领导小组，负责全面指导、组织、协调工作。

专项整治工作从20xx年5月4日起至20xx年6月30日结束，分三个阶段开展：

（一）摸底排查（20xx年5月4日至5月15日）。对所属石油化工、石油库、油气装卸码头、烟花爆竹储存、经营等单位进行摸底排查，按照不漏一家的.工作标准，检查一家登记一家，详细记录基本信息和火灾隐患，建立详实的工作台账，为下步整治打牢基础。

（二）集中整治（20xx年5月16日至6月20日）。按照确定的目标和任务，细化工作措施，用足执法手段，彻底整改行业消防安全的突出问题。

（三）总结验收（20xx年6月21日至6月30日）。局整治工作领导小组认真对专项整治工作进行汇总分析，认真总结经验做法，研究建立长效机制，并组织汇报材料上报市消防委。

（一）是否依法办理消防行政审批手续。

（二）消防设施和消防器材设置、配备是否符合要求并保持完好使用。

（三）消防安全“四个能力”建设是否达标。

（四）是否落实火灾隐患整改资金和责任，及时消除火灾隐患，确保单位消防安全。

（一）提高认识，加强组织领导。从讲政治、促发展、保稳定的高度，充分认识此次专项整治工作的重要性、必要性和紧迫性，严格履行职责分工，严防重特大火灾事故发生。

（二）部门联动，形成整治合力。加强同所属行业所在区域的各镇政府、区管委会、农场及其他职能部门的沟通协调、协作配合，建立定期信息沟通和联合执法机制，及时通报专项整治工作进展情况，有针对性地采取加强和改进措施，形成执法合力，严格执法。

（三）加大力度，严查各类隐患。对分管行业所有单位、场所、人员进行拉网式排查，做到底数清、情况明，对检查发现的违法违章行为，依据职责进行依法处理。

**市消防安全专项整治工作方案篇二**

为增强全校师生的防火安全意识，普及安全知识，提高在防火安全方面的`基本技能，从而保障学生人身财产安全，保证社会、学校的一方平安，共同建设良好的消防安全环境。

关注安全，关爱生命

(一)切实加强领导，增强安全意识

根据学校实际情况，落实学校安全责任制，实行专人负责学校各项安全工作，严格执行安全责任制和安全责任追究制。

(二)开展检查行动，增强防范意识

1、加强对教学楼的安全管理、查除安全隐患。

消防通道、消防器材等消防设施检查(各楼消防器材是否具备和完善;消防器材摆放是否规范;对消防器材的日常检查、维护情况以及相关记录是否完善;管理服务人员对消防器材使用的掌握情况)。

2、检查教师对楼内消防器材和安全通道的位置是否熟悉;在发生紧急情况的时候，能否作出正确、迅速的反应。

3、安全通道畅通情况——钥匙的悬挂标识;锁的灵敏度;意外情况下的人员疏散工作。

(三)围绕主题活动，开展宣传教育

学校将积极利用校内外宣传阵地，对安全工作进行一次再发动、再教育。广泛提高师生的安全意识和防范能力，让校园安全观念深入人心，形成“人人关心安全，事事关心安全，处处关心安全”的良好氛围，提高师生自我保护能力。

1、周三利用星星河电视台向全校师生宣布“119”消防日活动内容及要求，宣传消防安全知识，通过绕口令，小知识等，提醒学生怎样保护自己，人人争当消防安全小卫士。

2、利用宣传橱窗、黑板报等宣传消防安全常识，营造良好的宣传教育气氛。

3、召开班主任会议，布置宣传活动内容及要求，并要求积极落实。

4、周三召开全校家长委员会会议，积极引导家长投入到消防安全教育的活动中来。

5、周五下午班会课各中队开展“消防安全关爱生命”为主题的班会活动。

6、以班级为单位，组织学生参加一次消防知识竞赛。

7、11月中旬，组织六年级的学生前往沙河口区消防中队参观体验，依次参观抢险救援车等各类消防车辆和消防隔热服等消防设备和器材;观看消防官兵表演等消防救火技术;开展防火知识普及讲座等活动。

**市消防安全专项整治工作方案篇三**

安全教育是幼儿园教学工作中的重中之重。为了进一步加强师生的安全意识，提高师生火灾逃生自救的能力和技巧，熟悉安全逃生路线，保障幼儿与教工的\'生命安全和身心健康，我们武警幼儿园于12月1日下午3点组织全体教职工及幼儿举行了消防逃生演练活动。

演练前，全体教职工和幼儿就像往常一样工作和开展各种活动。突然，一阵急促的警报声，瞬间传遍整个幼儿园，我们班按照之前的消防疏散演习，让幼儿边拿着湿毛巾捂着鼻子弯腰俯身，边在老师的带领下快速有序的从班里沿着安全通道跑到了安全场地。

此次的演习，我们班三位老师分工明确，各行其责，整个演练活动井然有序。

通过本次消防演练，不但提高了幼儿园教职工处置突发火灾事故的能力，而且增强了幼儿的自我防范意识，懂得着火了要如何进行自救、如何逃走，学会遇事不慌张、不害怕、沉着冷静。这是一次把课堂教学和实际生活结合起来的教育活动，使幼儿通过活动对“发生火灾时我该怎么办？”有了进一步的认识和接触，让消防知识真正渗透到孩子们的生活中，达到了“教育一个孩子、带动一个家庭、影响整个社会”的目的。班级也会积极配合幼儿园把这种安全疏散演练活动制度化、经常化，做到警钟长鸣，常抓不懈，并结合日常其他形式的安全教育活动继续开展下去。

**市消防安全专项整治工作方案篇四**

为贯彻落实省、市、区校园消防安全专项整治工作会议和各级领导批示精神，切实解决各级各类学校既有建筑消防验收和抗震设防方面存在的问题，根据上级文件精神，制定如下专项整治工作方案。

全面排查治理校园消防安全隐患，彻底整改各级各类学校既有建筑消防安全存在问题，提高校园消防安全管理水平，切实解决校园消防安全问题，确保我街道校园消防安全形势持续稳定。

全街道各级各类中小学幼儿园、培训机构。

（一）对没有依法履行立项、用地、规划、施工许可等手续或手续不齐全的，按照建设时的政策处理处罚后，补办相关手续或出具相关证明文件。

（二）对没有依法履行消防设计审查程序的，如消防设计文件施工图审时已经审查合格，按图审时的标准验收；如施工图未经审查或审查不合格，按竣工时的标准由街道办事处组织消防安全评估，以评估合格报告代替验收手续。

（三）对未按消防、抗震设计和标准规范施工的，按原消防和抗震设计或竣工时标准规范整改；无法整改的，采取强化防范措施，由街道办事处组织消防和防震安全评估，评估合格后，以评估合格报告代替验收手续。

（四）对工程验收报告、工程竣工图纸等申报资料缺失的，由街道办事处委托工程质量安全鉴定机构进行检测，经消防安全评估合格后，以评估报告代替验收手续。

（五）对未经消防验收投入使用的建筑物，按建造时的标准重新进行验收。对验收不合格的，提出整改意见并限期落实，限期整改不到位或存在重大安全隐患的，责令停止使用。

（六）对未提高抗震设防标准的学校，由街道办事处督促开展抗震设计验算。对验算达不到相应要求的，进行抗震鉴定。对不能满足抗震设防要求的，督促制定整改方案并明确整改时限。

20xx年8月下旬开始至20xx年年底，分三个阶段进行：

（一）动员排查阶段（20xx年9月7日前）

成立相公街道校园消防安全专项整治工作专班（以下简称镇专班），统筹协调全街道校园消防安全问题专项整治工作（附件1）。9月7日前，召开全街道校园消防安全专项整治工作会议进行部署，制定方案，明确职责，组织力量切实摸清本区域校园消防安全和抗震设防状况，填写《校园消防安全排查情况登记表》（附件2）和《校园抗震设防问题排查情况登记表》（附件3）。

（二）集中整治阶段（20xx年9月8日至11月25日）

按照专项整治工作要求，集中整治校园消防安全问题，督促学校严格落实消防安全主体责任、规范日常消防安全管理，推动解决学校消防安全突出问题和重大风险。

（三）检查验收阶段（20xx年12月31日前）

迎接区专班检查组对镇街既有建筑消防安全问题、抗震设防问题等校园安全整治完成情况的检查验收，建立健全校园消防安全长效管理机制，从源头上提升安全管理水平。

（一）提高思想认识。各相关部门要充分认识当前校园消防安全的严峻形势，进一步提高对校园消防安全整治工作重要性、紧迫性和艰巨性的认识。将校园消防安全整治工作纳入重要工作内容，及时动员部署，统筹制定整治计划，确保工作措施落到实处，切实做到思想认识到位、时间精力到位、组织部署到位。

（二）加强组织领导。街道工作专班抽调专门力量集中办公，加强工作统筹和整体推进。以各学校为单位，各成员单位各司其职、密切配合，认真做好此次专项整治工作。各单位要加强信息收集汇总，定期分析研判，及时反馈进展情况。

（三）强化责任追究。将整治责任落实到每个部门、落实到具体责任人。对思想不重视、行动迟缓、工作落实不到位的单位和个人，将进行全镇通报并启动问责机制。

（四）遵守保密纪律。压实保密责任，严守保密纪律规定，对本项整治工作“只做不说”，不宣传、不报道。严格落实“十不准”保密要求，加强对工作专班人员保密教育，人人签订保密协议，坚决防止发生舆情事件。

**市消防安全专项整治工作方案篇五**

我们设立了消防安全专业整备工作领导小组

组长:夏xx。

副组长:徐xx。

成员:吴xx，浦xx。

1、制定方案，落实责任。领导小组根据局消防安全专业整备工作配置和要求，结合公司实际，制定消防安全专业整备工作方案，明确工作任务、措施和要求，与各科签订责任书，实行工作责任，切实组织到达，任务明确，措施适当，责任落实。

2.抓住学习，组织练习。组织全体员工认真学习《消防法》和相关消防知识，参加市、区组织的消防知识讲座，邀请市安全监督局消防教师到单位上课，组织消防应急预备队培训。

3、监督检查，加强协调。对室内外消防栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等建筑消防设施进行定期维护、检查，保证运行正常。坚持负责人日检、科室周检、分管领导月检、领导小组年检的制度，发现问题及时报告,及时整改。对单位各科、各诵道的消防设施和消防器材在示音图卜显示，负表人。

4.评估奖惩，总结经验。根据平时检测的情况，结合半年和年终总结，各科认真总结消防安全工作经验，提出合理化建议。领导小组评价各科实行责任制的情况，实现奖惩。

1、提高认识，加强领导。主要领导人亲自抓住，分管领导人直接抓住，科室领导人具体抓住，层层落实责任，确保消防安全工作稳步有效开展。各科要加强沟通，紧密配合，形成消防安全工作合力。

2、明确任务，落实责任。将本方案确定的工作任务逐项拆解，将责任层层拆解到人，认真抓落实，真正形成一级抓一级、一级负责的消防安全责任体系。

**市消防安全专项整治工作方案篇六**

近期，其他地区发生几起火灾事故，引起了各级领导高度重视和社会群众广泛关注。为汲取教训，深入推进全县校园火灾防控工作，坚决遏制火灾多发势头，确保我县教育系统消防安全形势稳定，特制定工作方案如下：

按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，发动各中小学、幼儿园全面开展“大起底大排查大整治”专项整治行动，保持火灾隐患整治高压态势，坚决防范严重火灾事故发生，确保全县校园消防安全形势持续稳定。

（一）集中开展消防安全隐患大排查

各中小学要科学研判本校消防安全形势，利用学校自查等方式，对本辖区内学校、幼儿园开展全方位消防安全大排查，检查的场所要逐个登记造册，建立检查台帐，切实摸清学校、幼儿园的消防基本情况。

1.各中小学要落实消防安全主体责任，消防安全责任人、管理人要依法履行职责；制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程；制定灭火和应急疏散预案，并及时修订和演练；落实校园消防日巡查、月检查制度；落实师生及教职工消防安全教育培训，安排学生军训消防内容；消防安全“四个能力”建设是否达标（检查消除火火灾隐患能力；扑救初级火灾能力；组织疏散逃生能力消防宣传教育能力）。

2.校园建筑消防设施设置是否符合消防技术标准要求；是否定期进行维护保养并完好有效。重点排查学校消防管网是否有水、食堂烟油机是否落实半年１次清洗、教学楼、寝室等场所逃生通道是否畅通，安全指示标识、应急照明设施是否完好有效。学校电脑房、机房、配电房、图书室等重点场所消防设施设备配备情况。

3.学校室内装修材料、建筑保温材料是否符合消防技术标准，二楼及以上（含）外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物；人员密集场所是否违章搭建彩钢板临时建筑；学校建设工程施工工地彩钢板搭建的宿舍、办公等临时用房彩钢板的芯材、安全疏散是否符合消防技术标准要求。

4.学校是否依法建立专职消防队或志愿消防队，是否按照标准配备消防器材设备，是否组织开展消防专业技能训练。

5.学校居住出租房、门面房用火、用电、用气是否规范，有无配备必要的消防器材、装备，电气线路是否穿管保护。学校闲置房产消防安全管理情况。

6.学校电瓶车充电管理是否规范。是否有电瓶车在校舍的共用走道、楼梯间、安全出口等公共区域停放、充电现象。鼓励学校电瓶车集中停放并安装定时充电、自动断电、故障报警等功能的智慧充电控制设施。

7.学校警务室、宿舍管理员房间是否存在使用大功率电器、使用煤气做饭的情况。

（二）集中开展消防安全大整治

1.坚持大排查与大整治同步进行，依法督促整改火灾隐患，对建设工程未经消防设计审核、竣工验收或备案抽查合格，擅自施工、投入使用，以及公众聚集场所未经消防安全检查或检查不合格、擅自使用的，一律依法责令停止施工、停止使用。

2.对学校建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能的，学校应当立即整改消除火灾隐患。对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道，埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，在门窗上设置影响逃生和灭火救援障碍物，一律清除拆除相关障碍物。学校对搭建的彩钢板临时建筑存在重大火灾隐患的要立即拆除，消除火灾隐患。

（一）部署排查阶段（即日起至9月4日）。各学校要结合实际，制定针对性实施方案，召开动员部署会议，立即开展消防安全自查，并组成专门检查人员，对学校、幼儿园消防安全开展全面排查整治。

（二）实施整治阶段（9月4日至9月30日）。各学校结合实际，合理安排部署各项工作任务，盯紧重大火灾隐患和不放心场所区域火灾隐患整治工作；对未整改的，及时整改；凡是隐患未消除的，要实施24小时巡逻防控。

（三）检查验收阶段（10月8日）。2024年国庆节结束后，各学校消防安全隐患大排查大整治专行活动进行检查验收。对排查整治不彻底、不到位的，责令重新组织排查整治。

（一）提高认识，加强领导。各学校成立消防安全隐患大排查整治工作领导小组，负责组织协调排查整治工作。各校（园）也要成立相应组织机构，迅速动员部署，统一思想认识，细化工作措施，坚决预防和遏制重特大火灾特别是群死群伤火灾事故的发生。

（二）明确职责，压实责任。各校（园）严格落实消防安全责任制，要明确消防安全管理机构、人员和责任。

（三）加强督查，狠抓落实。及时总结推广典型经验做法，因监管不力、把关不严，导致发生较大以上火灾事故的，进行责任倒查，依法追究有关人员的责任。

**市消防安全专项整治工作方案篇七**

《中华人民共和国消防法》第十六条、十七条明确规定，机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责。因此,公众聚集场所要建立和严格落实以法定代表人为核心的消防安全责任体系,建立消防档案，开展消防安全教育，制定灭火和应急疏散预案并组织演练。推行行业管理，根据不同的公众聚集场所的性质特点，督促制定各种消防管理规定和标准，使行业消防管理规范化。

2.2加强公众聚集场所消防安全“四个能力”建设

**市消防安全专项整治工作方案篇八**

xx镇高层建筑消防安全专项整治工作方案 为进一步做好全镇消防安全工作，加强高层建筑消防安全管理，清除高层建筑消防安全隐患，预防和减少高层建筑火灾事故，根据4月1日xx市xx区安全生产委员会印发《xx市xx区高层建筑消防安全专项整治工作方案》（瞧安〔2024〕3号）文件精神，经研究决定，即日起在全镇范围内开展高层建筑消防安全专项整治行动，特制定本方案。

一、工作目标 全面开展高层建筑消防安全治理，进一步摸清高层建筑基本情况、实现高层建筑安全隐患得到有效治理，每栋高层建筑消防安全管理责任得到有效落实，社会群众消防安全意识得到有效提升，全力预防高层建筑重特大火灾事故发生。

二、组织领导 为切实做好此次专项整治工作，全镇成立高层建筑消防安全专项整治工作领导小组: 组长：xx（党委书记）

组长：xx（党委副书记、镇长）

副组长：xx（党委委员）

xx（副镇长）

成员：xx（派出所所长）

xx（党政办负责人）

xx（民政办负责人）

xx（市场所所长）

xx（司法所所长）

xx（安监所负责人）

xx（经济信息文化服务站站长）

xx（国土所所长）

xx（卫计办主任）

xx（扶贫工作站站长）

xx（文明办负责人）

xx（环保站站长）

xx（财政所所长）

xx（农综站站长）

xx（畜牧站站长）

xx（供电所所长）

xx（中心中学校长）

xx（中心小学校长）

xx（xx中学校长）

xx（卫生院院长）

xx（城管执法队队长）

领导小组下设办公室，办公室设在镇安监所，由安全生产分管负责人xx同志担任办公室主任，负责专项整治工作的日常运转和协调工作。xx、xx为办公室成员，负责具体工作。

三、

整治范围 重点整治已建成投入使用且建筑高度大于27m的住宅建筑，以及建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。具体参照有关高层民用建筑分类、建筑高度和建筑层计算方法。

四、整治内容 1.高层建筑的疏散通道、楼梯间和安全出口是否畅通;消防车道、消防车操作场地是否畅通;室内外消火栓是否正常适用;消防水泵运行是否正常。

2.高层建筑在建工程是否根据施工进度，同步安装室内消火栓系统或设置可靠的临时消防供水;是否设置手提式灭火器;电焊、气焊、电工等特殊工种入员是否持证上岗;施工人员岗前是否经过消防安全培训;是否落实现场监护;是否制定灭火应急疏散预案并进行。

五、责任分工(一)各村、镇直各单位负责本辖区内专项整治工作的组织领导，如需联合执法，及时向专项整治领导小组进行汇报。

(二)派出所履行消防监管职责，加强督促、指导高层建筑的消防安全职责，对集镇建成区和每个村庄开展排查。

(三)镇城管执法队负责组织对高层建筑的在建、改扩建工程施工现场的消防安全进行专项治理，督促建设、施工方落实消防安全责任，并督促落实消防安全防范措施;(五)市场监管所负责开展消防产品质量监管。

(六)安监所负责加强对专项整治工作的督导检查，将专项整治活动中排查出的安全隐患、各村和有关部门的专项活动开展情况纳入年终安全生产和消防责任制考核。

各学校和卫生院、药都银行履行对本系统所属高层建筑的消防安全监管职责 六、实施步骤 专项整治工作分四个阶段进行：

(三)重点整治阶段(2024年6月22日至7月30日)对排查发现的高层建筑火灾隐患的整改难易程度以及危害后果进行分析研判，逐个制定整改计划和描施，逐个落实整改方案，对一时难以整改的重大火灾隐患，督促产权单位和业主在确保安全的前提下，采取先易后难分步实施的方式，逐项消除隐虑。

(四)

总结

验收阶段(2024年8月1日至8月30日)镇政府组织相关人员组成督查组，对高层建筑消防安全专项整治工作情况进行督查和暗访暗查。镇专项整治领导小组办公室据实对高层建筑专项整治工作进行检查验收，验收不合格的一律重新进行整治，对尚未完成整改的高层建筑火灾隐患要紧盯不放，跟踪督办，确保隐患消除。

七、工作要求 各村、镇直各单位要充分认识开展高层建筑消防安全专项整治是防止火灾发生、维护人民群众生命财产安全的重要举措，切实抓好落实。严格落实消防安全责任制，对专项整治工作中工作不力而造成影响或较大以上亡人火灾事故发生的，镇政府将严肃追究相关责任单位和责任人的责任。要强化责任意识，立足长远，明确监管职责。各村、镇直各单位有关部门要在专项整治各阶段工作结束前4日，将阶段工作总结报镇专项整治领导小组办公室(联系人:xx，邮箱xx@）。

镇消防安全专项整治工作方案

xx街道高层建筑消防安全专项整治工作方案

xx镇交通安全专项整治行动工作方案

镇三轮车非法营运专项整治工作方案

xx镇道路交通安全整治专项工作方案

**市消防安全专项整治工作方案篇九**

《中华人民共和国消防法》明确规定了按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制。但从发生火灾的.很多地方和单位看消防安全责任落实不到位，从消防安全责任人到员工不了解消防职责或者缺乏责任心。单位考虑当前的经济利益多，思想认识不到位，消防安全措施不落实，消防安全经费没有保障，在单位存在的火灾隐患整改和配套消防设施上不愿意花钱费力，能拖则拖，能省则省，侥幸心理、麻痹思想严重。有的单位甚至把消防安全工作当成消防部门的事，遇到消防部门检查总是心存侥幸，回避、应付，致使消防管理混乱。

1.2消防安全常识普及率不高

《中华人民共和国消防法》虽然明确规定教育、人力资源行政主管部门和学校、有关职业培训机构应当将消防知识纳入教育、教学、培训。但在我国,系统的消防安全教育体制还没有形成,大多数国民的消防安全意识普遍淡薄。群众不懂得基本的防灭火常识，不掌握必要的岗位技能，特殊工种人员无证上岗的现象比较普遍。参与消防安全工作的主动性不强，对身边的消防安全隐患或违法行为视而不见。而公众聚集场所从业人员流动性大，对消防设施和器材的使用功能、操作的基本方法知之甚少，加之防火巡查、检查不到位，对发生的初起火灾难以做到及时有效扑救，致使火灾损失扩大。

**市消防安全专项整治工作方案篇十**

幼儿园为认真贯彻落实《全民消防安全宣传教育刚要》及《20xx年“119”消防宣传日活动实施方案》的文件要求，为了进一步加强教师和幼儿对突发事故的灵活应变能力，使幼儿掌握消防安全知识，从小培养消防意识;掌握更多的自救、逃生、自我保护的具体方法，创造良好的消防安全环境，计划对教职工进行消防安全知识培训及举行幼儿园消防疏散演习活动。

现将活动方案制定如下：

1.全园消防安全知识培训时间：20xx年11月9日上午9：40开始

2.消防安全演练时间：20xx年11月9日下午15：40开始

组长：俞萌萌

副组长：罗欢

组员：保健医、各班班主任

1.各班教师(上午)开展相关安全教育。

3.师生事先熟悉校园安全通道、安全出口等处，下楼梯方法、顺序、路线;

1.一楼为先二楼为后，靠近楼梯班级为先远离楼梯班级为后;

2.听见演习信号后，带班教师应立即停止一切活动，与配班教师、保育员一起，集中幼儿，清点人数。

各班级安装幼儿园楼道安全疏散示意图开展撤离。

蔺老师：二楼楼梯口负责疏散(二楼幼儿撤离后检查各班级角落)

王老师:一楼楼梯口负责疏散(二楼幼儿撤离后检查各班级角落)

罗老师：疏散幼儿到操场站好后统计人数及小结

杨老师：资料收集拍照

1.警报声起;

2.各班教师组织幼儿迅速撤离活动室，沿安全逃生路线疏散。要求：

(1)各班幼儿用湿毛巾捂住口鼻，排成1-2排，低下身子，沿墙角边有秩序的撤离;

(2)教师引导幼儿逃生时，教育幼儿不抢道、不惊慌;

(3)教师要组织幼儿有序撤离，带班老师前、配班老师后。不许漏下一名幼儿。

3.重点危险地带专人把守(楼梯口、楼道转弯处)班级人员分工明确(队伍前、中、后位置安排到位)

4.集中大操场要求：各班清点并报告人数，小结演练情况。

5.演习结束，各班对幼儿进行安全教育

**市消防安全专项整治工作方案篇十一**

xx镇电动自行车消防安全专项整治工作实施方案 为认真吸取近年来电动自行车火灾事故教训,切实加强全县火灾防控工作,有效遏制电动自行车火灾多发势头,确保人民群众生命财产安全,切实加强电动自行车火灾防控工作,结合工作实际,制定本方案，具体安排如下：

一、指导思想 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,认真贯彻落实习总书记关于安全生产的重要思想,坚持“管行业必须管安全,管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求,坚持源头控制,技术防范、标本兼治的工作原则,全面开展电动自行车消防安全专项整治工作。

二、工作目标 全面排查整治电动自行车产品质量、维修改装和使用管理等方面存在的问题,严厉打击违法生产、销售假冒伪劣、不合格电动自行车行为,大力规范维修改装行为,重点推动建设一批集中停放场所及充电设施,强化日常消防管理,广泛开展消防宣传教育,力争通过专项整治,实现电动自行车的产品质量明显提升、使用管理明显规范、亡人火灾事故明显减少。

三、

整治时间 2024年11月15日开始至2024年底,分三个阶段进行。

（一）动员部署阶段(2024年11月15日至11月30日)。研究制定实施方案,全面组织发动,广泛开展宣传。

（二）集中整治阶段(2024年12月1日至12月20日)。按照专项整治工作要求,组织发动电动自行车生产销售、维修改装,使用管理等单位和个人自查,排查电动自行车产品质量,停放,充电和管理,并进行整改。

（三）

总结

阶段(2024年12月20日至12月25日)。各职能部门对电动自行车专项整治工作进行总结梳理,并形成书面材料报县安委办,固化工作措施,建立常态机制。

四、组织领导 我镇成立电动车消防安全专项整治行动领导小组，由邹镇英镇长任组长，由镇分管消防工作领导吴光耀同志任副组长，成员由镇消防办公室成员、派出所、综治办、安监站、物业所、供电所组成。领导小组下设办公室设在镇消防办，由消防办公室主任兼任。办公室具体负责组织协调、联络沟通、情况汇总、督查考核等工作。

五、整治措施（一）加强物防技防。参照新颁布的《电动自行车安全技术规范》等技术标准要求，督促生产、经营企业严格落实电动车电器装置、绝缘性能、蓄电池密封性以及欠压、过流保护功能的相关技术标准。

（二）强化执法检查。各行政村、相关生产经营单位落实安全管理责任，加强日常检查，对辖区小产权房、村民自建房、出租屋、居民住宅、“三小”和“三合一”等场所开展“敲门行动”,排查电动自行车“充电过夜”“进楼人车同屋”“私拉飞线充电”“充电无人看管”等突出问题，杜绝电动自行车在楼梯间、疏散走道等区域停放、充电，实现电动自行车停放、充电区域与楼梯间、疏散走道有防火分隔。发现违规停放、充电且拒不及时整改的，依法严肃处理。对电动自行车引发火灾的，依法追究事故责任单位和人员的责任，并依法倒查生产、销售、改装等单位和人员的责任。

（三）重视宣传引导。各行政村要定期组织村民群众开展电动车火灾防范教育。加大宣传力度，充分利用广播、微信群、宣传栏等媒介，广泛宣传电动车火灾事故，引导广大群众停放电动车时要远离可燃物，避免长时间充电，不在门厅、过道充电。

六、工作要求（一）提高思想认识，精心组织部署。各行政村、镇相关部门务必高度重视，精心组织，周密部署。要结合实际，制定具体的实施方案，分解任务、明确要求、落实责任，切实将此项工作抓好、抓实、抓出成效。

（二）落实主体责任，实行群防群治。各行政村、镇相关部门要督促单位自查自纠，提高行业自律、单位主体责任意识。加大执法工作力度，与相关部门开展联合检查，严查消防违法行为，及时消除火灾隐患。

（三）加强宣传教育，形成强大声势。各行政村、镇相关部门要充分运用电视、广播、网络等公共媒体，向社会公告电动车专项整治行动的内容和要求，集中开展消防安全提示性宣传，广泛宣传消防法规和消防常识，及时发布火灾预警信息，提醒社会单位加强自身安全防范，警示群众提高消防安全意识。

镇摩托车电动自行车专项整治行动工作方案

xx镇电动自行车停放和充电安全排查整治实施方案

镇消防安全专项整治工作方案

敬老院消防安全专项整治实施方案

商场消防安全专项整治实施方案

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找