# XX区全国第七次人口普查专项试点实施方案

来源：网络 作者：星海浩瀚 更新时间：2024-06-11

*XX区全国第七次人口普查专项试点实施方案根据区人普办的统一安排和部署，由XX镇XX村承担区划绘图、摸底清查专项试点，结合工作实际，决定于5月底开展专项试点工作，为确保试点工作有序推进，现就有关事项明确如下：一、试点范围根据区人普领导小组安排...*

XX区全国第七次人口普查专项试点实施方案

根据区人普办的统一安排和部署，由XX镇XX村承担区划绘图、摸底清查专项试点，结合工作实际，决定于5月底开展专项试点工作，为确保试点工作有序推进，现就有关事项明确如下：

一、试点范围

根据区人普领导小组安排，本次专项试点地为XX区XX镇XX村。试点工作在XX区人普办的统筹安排、指导下，由XX镇人普办和XX村人普领导小组组织实施。

村委会人普工作组将按《第七次全国人口普查区域划分、地址编码和绘图工作细则（试点用）》的要求，进行手工绘制纸质《试点小区底图》，包含小区边界、建筑物图块、建筑物清单，摸底清查前下发，供调查员使用。

二、基本情况

本次试点区域位于XX镇XX村，789户3126人，试点普查小区位于XX村XX组57户230人，人口组成多样性，基本涵盖“七人普”工作的将面临的各类人员类型，具有代表性。

三、标准时间

本次区级专项试点登记的标准时间为5月25日，5月29日全部完成。

四、登记对象

登记对象为试点地区的全部人口，包括两部分人，一是调查时点晚住在本户的人；二是户口在本户，调查时点晚未住本户的人。以上不包括现役军人和武警。试点调查以户为单位进行（包括家庭户和集体户）

五、调查内容和调查表

试点登记的主要内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、迁移流动、出生、死亡等。具体以省人普办下发的清查摸底试点用表为准。

六、调查方法与要求

试点调查要求摸拟人口普查摸底工作要求，完成部门数据的收集整理，调查指导员和调查员的选调、调查小区划分、绘制小区图、入户摸底、汇总数据、与部门数据进行核对比较等项工作。全区参加试点的人员要严格落实当地疫情防控要求，采取有效措施，统筹做好疫情防控和人口普查试点工作。

主要流程为：

1、组织试点普查区的普查员参加区人普办培训，对相关工作对接、联系、衔接到位。

2、绘制试点区域地图。根据绘图要求，进行手工绘制纸质《试点小区底图》，包含小区边界、建筑物图块、建筑物清单，摸底清查前下发，供普查员使用。

3、入户清查摸底，登记完善的个人信息。村委会工作组组织实施，提前做好入户地的协助服务工作。在此之前进行试点告知。调查员在摸底过程中，负责向区域内的所有住户发放《致住户的一封信》，开展人口普查宣传，询问住户希望选择哪种登记方式，告知入户登记的相关安排，提醒住户做好相应准备工作。对于选择自主填报的住户，调查员应即时提供该住户使用的帐号信息，讲解填报流程和注意事项。

4、数据汇总，比对与上报。镇人普办把入户核对的情况与部门资料进行认真比对，找出其中的问题及需要注意的事项，完成好后，将整理好的整套资料与总结于6月10日前上报区人普办。

七、组织保障

1、XX区人普办业务指导组：

XX

XX区统计局局长

XX

XX区统计局党组书记

XX

XX区统计局副局长

XX

XX区统计局副局长（兼任区人普办主任）

XX镇人普办业务指导组：

XX

XX镇党委委员人普办常务副组长

XX

XX镇人普办主任

XX

XX镇人普办普查指导员

XX

XX镇人普办普查指导员

XX

XX镇人普办普查指导员

XX村试点工作组：

XX

XX村村委会党总支部书记

XX

XX村村委会主任

XX

普查指导员

XX

普查指导员

XX

普查指导员

XX

普查指导员

XX

普查指导员

XX

普查指导员

普查员：XX2、高度重视,精心组织。开展试点工作是为了检验普查工作流程,锻炼普查队伍。各位承担试点任务的成员,要及时向业务主管领导汇报,与有关部门积极沟通,周密安排工作,切实加强对试点工作的组织领导。

3、深入研究,认真总结。试点过程中要全面把握各个环节的工作情况,参加人员要加强交流沟通，注重发现问题，总结好做法、新经验，并及时与区人普办沟通联系。

4、切实做好疫情防控工作。全体人员一定要严格落实当地疫情防控要求,采取有效措施,统筹做好疫情防控和人口普查试点工作。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找