# 全民禁毒宣传月活动方案策划(5篇)

来源：网络 作者：夜色温柔 更新时间：2024-08-17

*方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。方案对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇方案。下面是小编为大家收集的方案策划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。全民禁毒宣传月活动方案策划篇一1、指导思想...*

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。方案对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇方案。下面是小编为大家收集的方案策划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

**全民禁毒宣传月活动方案策划篇一**

1、指导思想

全民毒品预防教育工作既是与严峻毒情形势作斗争的切实需要，又是深化“禁毒人民战争”的有力保障。各村场、社区要将“氛围营造”及“实际成效”纳入到活动设计和组织实施中，避免“轰轰烈烈搞形式，热热闹闹走过场”现象，要紧密结合“文化禁毒”的理念，深入社区、特殊群体家庭、易涉毒场所及重点人群，开展禁毒普法宣传以及毒品危害常识的宣传教育活动，大力弘扬禁毒公益，人人参与的精神。

2、组织领导

镇成立禁毒宣传月活动领导小组，领导小组办公室设在镇禁毒办，由陈飞同志任组长，周辉同志任副组长，下设小组成员，小组负责组织协调各项工作。各村、社区和部门单位也要成立相应组织，具体负责禁毒宣传工作。

3、活动内容

全民禁毒宣传月活动从6月4日至6月30日，分四个阶段实施。

第一阶段：活动时间为6月4日至6月10日，各村场(社区)开展禁毒宣传活动，活动内容主要有：①各村(社区)制作“珍惜生命、拒绝毒品、人人参与平安注滋口建设”横幅、公益广告牌和《毒品预防教育图》悬挂于村主要道路、活动场所;②第一阶段活动期间各村场办点干部、村干部、党员代表以及群众代表到村部广场(讲习堂)开展禁毒摆摊设点活动，发放禁毒资料，组织村民在村部开展“爱惜生命，远离毒品”签名活动;③组织村民分批次观看毒品预防警示教育片，提高农村居民防毒意识;④开展创建“平安注滋口”及无毒害村(社区)活动专题讲座和法律教育课，课后进行有奖知识问答，巩固教学效果;⑤邀请村民代表、宗教界人士、吸毒对象家属参加禁毒座谈会，与吸毒对象家庭签订责任状。

第二阶段：活动时间为6月11日至6月17日，各中小学开展禁毒宣传活动：①在全镇各中小学校门上方悬挂一副永久性禁毒教育标语，内容可根据各校情况自己制作，利用学校广播站、橱窗、展板进行校内宣传，宣传禁毒教育思想;②要求各班利用班队课开展一次“美好人生·远离毒品—青少年学生防毒行动”主题班会，通过集体交流提高禁毒意识;③开展禁毒法制课，组织各校法制副校长向学生讲一堂禁毒知识课，提高学生防毒、拒毒的能力;④在全镇各学校开展“禁毒之声，唱享校园”活动，每个学校组建两支禁毒主题歌合唱队，(初中队和小学队)开展歌唱比赛，设一等奖一个，二等奖两个，三等奖两个，参与奖三个，比赛场地设在四中操场。⑥向全校学生家长发一份以禁毒教育宣传为主要内容的告家长信。

第三阶段：活动时间为6月18日至6月26日，镇禁毒办利用六.26国际禁毒日开展系列活动：①6月26日上午，注滋口禁毒负责人周辉率领镇禁毒办、派出所、司法所工作人员，邀请新闻媒体、记者、我镇各单位禁毒领导在人流密集的集镇开展“珍爱生命，拒绝毒品”为主题的大型宣传教育活动，向群众讲解毒品对人类社会和人体健康的严重危害性，提醒大家远离毒品。②在广场投屏播放《凤凰花开》、《明天》、《白色青春》等禁毒电影，用一部部故事生动、情节紧张、人物鲜活、制作精良，具有鲜明特色的公安禁毒题材影片宣传禁毒思想，在观影过程中，现场主持人巧妙穿插禁毒知识讲解、进行禁毒知识有奖问答活动，让群众对禁毒相关内容有更直观的了解;③在集镇举行禁毒图片巡回展，六场禁毒图片展持续三天，禁毒图片展采用图文结合的方式以案说法，宣传毒品常识、毒品危害、毒贩子诱骗吸毒的常见手段、严惩毒品犯罪和毒品预防教育等系列内容，重点介绍和展示毒品给社会、家庭带来的严重危害。用一幅幅触目惊心的图片，一件件因吸食毒品给社会、家庭以及个人身心健康带来的严重危害的典型案例，让群众形象地了解毒品的危害性;④大力宣传毒品违法犯罪举报奖励制度，加大对《全镇举报毒品违法犯罪奖励试行办法》的宣传力度，号召广大群众主动参与，积极举报，让毒品违法犯罪活动无所遁形。

第四阶段：活动时间为6月27日至6月30日进行总结评价。各单位要全面收集活动文字音像资料和相关材料，于7月1日前将相关总结材料以及活动记录、图片以纸质和电子文档形式报镇禁毒办形成总结材料报镇禁毒办。

4、工作要求

(一)提高认识，高度重视。各村场、社区和部门要高度重视“禁毒宣传月”活动，提前筹划，加强对活动的组织与实施;镇禁毒办要主动加强与相关单位的沟通协调，进一步细化相关部门禁毒宣传教育的职责和任务，切实掀起禁毒宣传的高潮。各村场“禁毒宣传月”活动开展情况将列入\_\_\_\_年全镇禁毒工作年度考评范围。

(二)精心组织，加强保障。各村场、社区和部门单位要充分发挥职能作用，精心组织，周密部署，在人、财、物上加大投入，抓好“禁毒宣传月”的各项宣传活动;要进一步优化禁毒宣传队伍，全力以赴，集中时间、集中资源、集中力量，确保宣传工作成效。

(三)形式多样，加大力度。在6月份禁毒宣传活动中，各单位运用多种形式，通过各种渠道，采用多种措施，积极主动、大张旗鼓地开展形式多样的禁毒宣传活动，在全镇形成一个全方位，立体化的禁毒宣传氛围。要通过各种宣传途径、各种活动，把禁毒宣传覆盖到辖区内，在全镇掀起“文明长治、拒绝毒品”的强大舆论态势，推动我镇禁毒工作全面深入开展。

全民禁毒宣传月活动方案策划篇二

为进一步加强青少年学生毒品预防教育工作，切实提高学生识毒、防毒、拒毒意识和能力，按照上级部门文件精神，结合我校实际情况，决定在全校开展以“五个一”为主要内容的青少年学生毒品预防教育活动，特制定本活动方案。

一 . 指导思想

青少年学生是祖国的未来，在青少年学生中扎实有效地开展毒品预防教育，提高识毒、防毒、拒毒意识，自觉远离毒品，关系到禁毒战争的成败。全校要统一思想，提高认识，周密部署，认真开展宣传教育活动，将毒品预防教育落实到位，营造良好的禁毒、防毒舆论氛围，合力打造平安校园，为省级示范高中的创建工作奠定基础。

二 . 组织机构

学校成立毒品预防教育工作领导小组。领导组织学校毒品预防教育工作、制订毒品预防教育工作制度计划，组织和监督学校禁毒宣传教育工作的开展。

领导小组成员名单：

组 长：何柏康

副组长：刘析林 易咏虹

组 员：沙惠君 赵晏文 祝君年 德育处、安保处工作人员及各班主任。

三 . 具体活动如下：

1 . 办一期禁毒宣传的黑板报，营造良好的禁毒气氛。

2.上一堂禁毒课。

《禁毒教育第一课》视频网址为：\_\_\_\_\_\_\_\_.也可到武侯中学群共享中下载视频，如网络无法使用的，可到德育处拷贝视频。

3.开展一次以“无毒青春 健康生活”为主题的班会。

(1)活动要求：形式可以多样化，演讲、辩论、知识抢答、小品、故事会等形式均可。

(2)班会结束后，各班应将主题班会汇报单交德育处存档。

4.参观一次禁毒展览。

5.观看一部禁毒电影。

6.开展一次禁毒征文比赛。

围绕此次毒品预防教育活动，以“无毒青春、健康生活”为主题，写一篇禁毒征文，每班至少五篇，要求在11月15日前完成，交德育处，学校选取优秀作品评奖并上报教体局。

全民禁毒宣传月活动方案策划篇三

为进一步推动辖区禁毒人民战争的深入开展，紧紧围绕“依法禁毒，构建和谐”的主题，积极动员社会各方面力量，认真组织开展好“6.26”国际禁毒日期间全办禁毒集中宣传活动，努力掀起今年禁毒预防宣传教育活动新高潮，特制定本方案。

一、指导思想

积极贯彻、总理等中央领导同志有关禁毒工作的批示精神，在全辖区组织开展禁毒集中宣传教育活动，深入广大村、社区、院校、单位，宣传《禁毒法》，宣传党的禁毒方针政策，表明党和政府厉行禁毒的坚定立场和决心;宣传禁毒知识、禁毒危害，努力提高公众识毒、防毒、拒毒能力和参与禁毒人民战争的积极性、主动性，以对国家、对民族、对历史、对人民高度负责的态度，绝不让毒品成为影响民生、影响和谐、影响人民群众安全感满意度的热点问题，在全社会形成人人关注毒品、人人参与禁毒斗争的良好局面，全力推动新一轮禁毒人民战争向纵深发展，进一步推动辖区禁毒斗争形势持续好转，以优异成绩迎接新中国成立 60周年。

二、组织领导

成立凤凰台街道办事处“6.26”国际禁毒日期间禁毒宣传工作领导小组：

三、活动安排

(一)社会面宣传

自6月23日起，组织和动员全辖区力量，在辖区各个行业、各个领域广泛开展禁毒宣传教育活动，使禁毒宣传遍及每个角落。

1、社区宣传

组织村委会、居委会等基层组织，利用标语、口号、宣传单、宣传栏、黑板报、法律讲座等形式，在辖区内开展宣传教育活动，使禁毒宣传深入千家万户。

2、机关单位宣传

各单位要积极利用举办禁毒知识讲座、制作禁毒宣传板块等形式，做好本单位职工的宣传教育工作，要利用悬挂宣传标语、口号，发放宣传材料等形式，做好社会群众的宣传教育工作。

3、学校宣传

由办事处协调教育部门组织辖区四所中、小学校，利用制作宣传版面、举办知识讲座、征文比赛等形式，做好青少年的禁毒宣传教育活动。

4、企业宣传

办事处综治办及社区(村)要组织禁毒宣传小分队，深入辖区企业、工地、市场等宣传禁毒知识，积极组织企业开展内外宣传。

5、易涉毒娱乐场所宣传

辖区派出所要组织宣传小分队，深入辖区易涉毒娱乐场所，宣传《禁毒法》、《娱乐场所管理条例》，对从业人员进行禁毒培训，同时敦促娱乐场所利用宣传标语、宣传版面对消费者开展宣传教育。

四、工作要求

(一) 要高度重视，认真组织。各单位要充分认识到开展禁毒宣传教育活动在树立办事处形象，维护办事处稳定，促进办事处发展中的积极作用，高度重视 “6.26”国际禁毒日期间的宣传教育工作，各村、社区主任为第一责任人，要亲自负责，亲自抓，进一步加强人、财、物等方面的保障工作，确保此次活动取得成功。

(二)要落实责任，强化措施。各单位要严格工作责任，将活动任务层层分解，落实到具体领导、具体责任人。要通过一级抓一级，层层抓落实的措施，狠抓内部宣传、外部宣传责任落实，迅速在全辖区掀起轰轰烈烈、铺天盖地的宣传教育高潮。

(三)要广泛宣传，创新形式。各村、社区要深入群众，广泛宣传，创新形式，多创新一些群众喜闻乐见、易于接受的宣传形式，增强宣传教育活动的效果。

(四)要加强信息上报。各单位于6月23日前上报本单位宣传活动方案，同时要加强此次宣传教育活动的资料收集，及时将好的经验、做法上报办事处。办事处将对各单位活动开展情况进行检查，并适时进行通报。

全民禁毒宣传月活动方案策划篇四

全面落实《中共中央、国务院关于加强禁毒工作的意见》《关于加强新时代全民禁毒宣传教育工作的指导意见》文件要求，进一步发动全社会共同关注、参与禁毒工作，全面普及宣传毒品对个人、家庭和社会的危害，持续推动“两毒并禁、两战都赢”，根据县禁毒委《关于印发〈\_\_\_\_县20\_\_\_\_年全民禁毒宣传月法方案〉的通知》(同禁毒办发〔20\_\_\_\_〕25号)文件精神，自6月1日至6月30日，开展“全民禁毒宣传月”活动，现结合我局实际，制定本实施方案。

一、指导思想

认真贯彻落实上级对禁毒工作的决策部署，紧紧围绕全面实现创建全区全国禁毒示范县的战略目标，以“健康人生，绿色无毒”为宣传主题，宣传党和国家禁毒方针政策、法律法规和全面普及识毒、防毒知识为主要内容，紧盯四类群体，融合新媒体建设，集中开展主题突出、特色鲜明的宣传教育活动和新闻宣传工作，动员和引导各级党政干部、有关部门、公益组织、志愿者团队和广大人民群众共同掀起禁毒宣传高潮，营造全民参与、社会共治的禁毒工作新格局，助力实现毒品问题重点通报警示地区“摘帽”。

二、目标任务

通过开展一系列禁毒集中宣传教育活动，在6月份掀起禁毒宣传教育热潮，使全体民众，尤其是青少年、娱乐场所从业人员、外来务工人员等高危人群受到一次系统、深刻的禁毒宣传教育，提升广大人民群众禁毒意识和自我防护能力，群众对毒品危害的知晓率、对禁毒工作的满意率保持在98%以上。

三、时间

20\_\_\_\_年6月1日至6月30日

四、实施步骤

(一)谋划部署阶段(5月29日至5月31日)。各所、药械科、市管科、禁毒工作组要通过召开专门会议进一步明确任务要求，进行动员部署，准备好活动所需的宣传资料。

(二)集中宣传阶段(6月1日至6月26日)。各所、药械科、市管科按照宣传月活动方案，组织开展禁毒宣传活动。要以“6。1”、“6。3”、“6。26”三个时间段为重点，突出宣传主题，采取各种创新形式，运用各种媒体，开展形式多样、内容丰富、有声势、有特色的宣传活动，在“6。26”国际禁毒日再掀禁毒宣传高潮。

(三)总结提高阶段(6月27日至6月30日)。各所、药械科、市管科、禁毒工作组要对宣传月活动进行总结，将相关信息、图片和汇总报告报县局监察室。

五、宣传措施

1、扎实开展“禁毒宣传月”集中宣传活动。各所要同步在“6。1”、“6。3”、“6。26”三个节点，利用集日组织开展禁毒宣传月集中宣传活动，各所要在“6。26”统一开展一次宣传活动，宣传活动不少于2场次，努力扩大禁毒宣传活动的社会影响力。

时间：6月1日-6月30日

责任单位：各所

2、开展禁毒宣传进乡村活动。禁毒工作组在宣传月期间，要结合涉毒重点村整治工作，在辖区组织1次进学校、进农户开展点对点、面对面的禁毒宣传活动，将禁毒政策法规、毒品危害性送到每家每户，并督促签订拒绝毒品承诺书。主管禁毒局领导在禁毒宣传月期间参与宣传活动不少于2次，并在村部组织开展一次群众参与的禁毒宣传活动，附简报和图片资料佐证。

时间：6月1日-6月30日

责任单位：禁毒工作组

3、开展禁毒宣传进娱乐场所活动。各所对娱乐服务场所进行一次禁毒排查，组织对业主和从业人员进行一次禁毒培训，提高相关人员的防范毒品意识。重点要在舞厅、网吧、宾馆开展禁毒公益宣传活动，在上述活动场所显要位置广泛张贴“健康人生，绿色无毒”温馨提示、宣传海报，在网吧电脑、点歌机中设置禁毒主题画面，展播禁毒公益广告、短片视频，确保从业人员和消费群体普遍接受防范合成毒品的禁毒教育，达到三个100%(禁毒警示标语张贴达到100%;点歌显示屏安装禁毒宣传内容达到100%;从业人员禁毒预防培训达到100%)。

时间：6月1日-6月30日

责任单位：各所

4、开展禁毒宣传进单位活动。要在全民禁毒宣传月期间通过局领导、基层所领导讲一堂禁毒课或组织观看一部禁毒电影或写一篇禁毒心得体会或参观一次戒毒所或邀请公安禁毒部门民警开展一次禁毒讲座等形式，切实做好单位干部职工禁毒宣传教育，提高识毒能力，提升拒毒防毒意识，确保干部职工不涉毒，巩固“无毒单位”成果，全面掀起本单位、本部门禁毒宣传浓厚氛围。

时间：6月1日-6月30日

责任单位：监察室、各所

5、开展特色禁毒宣传活动。各所开展针对舞厅、网吧、宾馆等公共娱乐场所的集中宣传和专项整治行动，严厉打击在娱乐场所吸毒、贩毒的违法犯罪行为，督促辖区有电子显示屏的经营户电子门头显示禁毒标语等宣传活动;药械科要组织开展精麻等药品监管和宣传活动;市管科要认真开展辖区快递行业日常监管工作，严厉打击利用快递进行贩毒违法行为。

时间：6月1日-6月30日

责任单位：各所、药械科、市管科

六、组织领导

为确保我局“全民禁毒宣传月”活动顺利开展，达到预期目标，成立“全民禁毒宣传月”活动领导小组，组成人员如下：

组长：\_\_\_\_x、

副组长：\_\_\_\_x、\_\_\_\_x、\_\_\_\_x、\_\_\_\_x、

成员：各科、室、所、队、协会负责人

领导小组下设办公室，办公室设在县局监察室，海贤同志兼任办公室主任。主要任务是统筹、指导、督促各科、室、所、队、协会认真开展全民禁毒月宣传活动。

七、工作要求

(一)高度重视，精心组织。各科、室、所、队、协会要充分认识开展禁毒宣传教育活动的重要性和必要性，按照《禁毒法》确定的责任，切实将此项工作摆上重要位置，尽快制定好禁毒宣传月工作安排，县局监察室要准备好宣传材料(宣传横幅、禁毒挂历、“健康人生，绿色无毒”温馨提示)。各所、药械科、市管科、禁毒工作组要按照附件活动任务安排表确定的单位和时间、任务，精心组织，周密部署，切实落实“全民禁毒宣传月”活动各项措施，掀起全民禁毒宣传教育高潮，全面提升我局禁毒宣传教育工作的水平和层次。

(二)结合实际，注重实效。各所、药械科、市管科、禁毒工作组采取多种形式、多种手段，创造性地开展工作，注重禁毒宣传的普及性、针对性和实效性，真正把禁毒防毒知识传播到社会的每个角落，送到千家万户，最大限度地扩大禁毒宣传覆盖面，进一步提高群众对毒品危害的知晓率、对禁毒工作的满意度。

(三)加强督导，确保落实。为确保此次集中宣传月各项活动扎实有效的开展，县局将进行专项督导检查，对不重视、工作不落实的科、室、所进行通报追责。

(四)及时上报简报信息。禁毒宣传月期间各所集中宣传不少于2次，分别于6月3日和6月26日组织开展宣传活动，活动结束后将活动简报信息(须附图片等资料佐证)在第一时间报县局监察室。“全民禁毒宣传月”活动结束后，各所要认真总结，并将总结材料于6月30日前报县局监察室。

全民禁毒宣传月活动方案策划篇五

各乡镇(街道)民政办：

根据彭禁办〔\_\_\_\_〕5号文件精神，区民政局为贯彻落实全国禁毒工作电视电话会议、青少年毒品预防教育“六.27”工程和全省打击制毒犯罪“四.14”专案工作会议精神。经研究，在全民禁毒集中宣传月来临之际，制定出以下活动方案：

1、召开禁毒工作会

6月下旬，乡镇(街道)召开社区禁毒工作会。一是总结回顾\_\_\_\_年禁毒工作并全面部署\_\_\_\_年禁毒工作;二是通报表彰\_\_\_\_年禁毒工作先进社区。

2、做好禁毒工作半年总结

各乡镇(街道)民政办于6月底前向民政局上交禁毒工作半年总结。

3、组织开展形式多样的禁毒宣传活动

(一)组织参加首届眉山市禁毒微视频摄影大赛。各乡镇(街道)民政办于6月15日前，将辖区内社区开展禁毒工作拍摄的优质图片资料，以组图形式报区民政局。

(二)加大对打击制毒犯罪“四.14”专项行动的宣传力度。区宣传部、电视台、电子政务等部门将在新闻媒体、互联网络、广播电台大力宣传我区打击制毒犯罪斗争中取得的成绩和战果。届时，各社区组织通知居民进行收看。

(三)各社区要积极开展合成毒品知识的宣传活动。在全民禁毒宣传月活动中，各乡镇(街道)要按照《禁毒法》的要求，在本社区广场、群众聚集的地方，开展合成毒品的宣传，在显眼位置悬挂禁毒宣传标语，对本社区的娱乐场所、网吧、各类电子游戏室等主要负责人进行禁毒教育，在商场、桑拿洗浴中心、各类茶室张帖禁毒宣传标语。

4、工作要求

各乡镇(街道)务必高度重视六月全民禁毒集中宣传活动，积极参加。活动中既要注重形式上的隆重和热烈，又要从本乡镇(街道)实际出发，创造性开展宣传活动，特别是要注重增强宣传活动的吸引力、感染力、说服力。采取有力措施，注重实际效果，使人民群众、特别是青少年更易接受，防止流于形式，历戒铺张浪费。

</span

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找