# 重大项目建设工作建展情况4

来源：网络 作者：柔情似水 更新时间：2024-07-27

*陵川县重大项目建设工作建展情况一、国家登山步道建设项目1.项目进展(1).完成户外运动资源调查、可研方案编制，可研报告批复。(2).4月份完成项目规划设计及施工建设技术指导服务采购申报。2.存在问题:项目前期经费不到位，受疫情影响项目推进迟...*

陵川县重大项目建设工作建展情况

一、国家登山步道建设项目

1.项目进展

(1).完成户外运动资源调查、可研方案编制，可研报告批复。

(2).4月份完成项目规划设计及施工建设技术指导服务采购申报。

2.存在问题:项目前期经费不到位，受疫情影响项目推进迟缓。

3.主要措施:发挥各相关部门作用，加快推进及时协调解决项目建设过程中遇到的困难和问题。

4.下周工作计划:项目规划设计及施工建设技术指导服务采购申报。

5.新闻动态：无

二、太行康养基地项目

1.项目进展

(1).受疫情影响太行康养基地项目正在协调推进。

(2).4月份加快推进筹备开展前期工作。

2.存在问题:项目资金来源不明确，进度推进缓慢。

3.主要措施:发挥各相关部门作用，加快推进及时协调解决项目建设过程中遇到的困难和问题。

4.下周工作计划:组织编制，可研和初设

5.新闻动态:无

陵川县卫生健康和体育局

2024年4月16日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找