# 镇范围内废品回收点整治方案

来源：网络 作者：梦回唐朝 更新时间：2024-08-27

*XX镇范围内废品回收点整治方案为进一步巩固提升我镇环境秩序，营造“整洁、优美、文明、有序”的城市面貌，现XX镇对所辖范围内的废品回收点进行专项整治行动，具体方案如下：一、指导思想以科学发展观为指导，以创建全国文明城市为目标，以解决关系人民群...*

XX镇范围内废品回收点整治方案

为进一步巩固提升我镇环境秩序，营造“整洁、优美、文明、有序”的城市面貌，现XX镇对所辖范围内的废品回收点进行专项整治行动，具体方案如下：

一、指导思想

以科学发展观为指导，以创建全国文明城市为目标，以解决关系人民群众根本利益问题为出发点，坚持标本兼治、综合治理，实现再生资源回收行业健康、有序发展，通过当前集中整治、后续严格管控以确保整治工作取得实效。

二、组织保障

为加强领导，确保此次专项行动的顺利开展，特成立废品收购点专项整治工作小组。

组长：XX

副组长：XX

成员：XX

工作小组下设办公室，XX任办公室主任，XX负责宣传及台帐资料的收集，办公室设在XX镇城管中队。

三、整治范围及重点

XX镇范围内所有从事废品收购站（点），包括从事废旧金属、废纸、废塑料、废旧玻璃制品、废旧纺织制品、以及危险废物等废品收购、经营的企业和个体工商户。重点对环境污染严重、群众反映强烈的废品收购站（点）坚决予以取缔，促进废品回收行业规范有序发展。

四、整治步骤

1、动员部署阶段（5月15日——5月30日）：发放《致居民的一封信》，做好前期的劝导与宣传工作，并充分做好组织发动、调查摸底、方案制定等工作，尤其对重点区域、重点地段、重点人员摸清底细、排清问题，确保专项整治行动顺利进行。

2、全面整治阶段（6月1日——8月20日）：整治重点从丁家园打开突破口，继而各分队对照任务清单和整治要求，遵循“边整治、边巩固”的原则，集中力量，全面开展整治行动。在整治过程中，既要分阶段突出重点、组织推进，又要将各项重点整治有机结合、贯彻始终。

3、检查验收阶段（8月21日——8月31日）：中队领导及相关部门组织对本次专项整治工作成效进行全面验收。

五、整治时间及范围1、6月01日-6月04日：XX村委（牵头人:XX）

2、6月05日-6月10日：XX村委（牵头人:XX）

3、6月11日-6月14日：XX社区（牵头人:XX）

4、6月15日-6月20日：XX村委（牵头人:XX）

5、6月21日-6月25日：XX村委（牵头人:XX）

6、6月26日-6月30日：XX村委（牵头人:XX）

7、7月01日-7月10日：XX村委（牵头人:XX）

8、7月11日-7月20日：XX村委（牵头人:XX）

9、7月21日-7月31日：XX村委（牵头人:XX）

10、8月1日-8月10日：XX社区（牵头人:XX）

11、8月11日-8月20日：XX社区（牵头人:XX）

六、工作要求

1、高度重视、加强领导。各责任部门要高度重视，统一思想，落实责任，要成立相应的领导和工作班子，切实加强对该项工作的领导、指挥、协调、监督，确保此项工作有效实施和顺利推进。

2、精心组织、有序推进。队员要明确职责，精心筹划，落实好整治责任，积极联动，形成整治的合力，确保整治行动取得明显成效。

3、加强监督、严格考核。中队队员要对整治效果、人员到岗、尽职履责等情况加强自查自纠，及时发现问题、及时整改到位。定期总结，报送信息，建立每周整治数据报送制度，及时反映工作情况，展示工作成效。整治结束后，镇专项整治领导小组将对整治工作情况进行专项考核，考核结果经镇党委会研究后作为工作经费保障的依据（具体考核办法另行制定）。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找