# 2024年迎新晚会策划案活动内容范文最新

来源：网络 作者：翠竹清韵 更新时间：2024-08-30

*在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。2024年迎新晚会策划案活动内容范文最新一一、引言夏日的暖风吹入...*

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

**2024年迎新晚会策划案活动内容范文最新一**

一、引言

夏日的暖风吹入每一个人的心里，20\_\_的希望在此刻燃起，起点的梦想翱翔于此地，我们在寻找着未来，寻找离开家时寻找梦想的勇气，迎接即将来临的烛火，迎接明天的希望。

20\_\_年迎新生工作已开始紧张的进行着，而一年一度的迎新生活动也开始筹划，\_\_大学定于x月下旬开展一系列迎新生活动。

二、活动背景及意义

作为\_\_大学的未来——\_\_年历史的\_\_大学走入了无数学子，每年都将举办大型迎新生晚会，现在20\_\_年的新生即将入校，我们通过迎新生晚会等一系列活动营造新生入学的气氛，以表达学校对新生的欢迎与希望，而且丰富校园文化生活，让新生能感受到学校的氛围。

三、活动的内容与形式

晚会是迎接新生系列活动的重点，晚会将由歌曲、舞蹈、戏剧、小品、游戏等多项组成。

晚会是学生展示才华的舞台，是学生超越自我的释放，是学生心灵聚集的演出，展示了当代学子的风采与豪情，体现了北京人文大学的精神与气质。

四、晚会场地

\_\_大学\_\_校区\_\_教学楼门口

五、晚会时间

20\_\_年x月x或x日下午19：00——21：30

六、晚会主题

“萌芽”20\_\_年\_\_大学迎新晚会

七、主办

\_\_大学\_\_校区校学生会（面向全校师生）

八、晚会器材

调音台、音响、地灯、地毯、笔记本电脑、接线板。

九、晚会需要

幕布、装饰幕布的装饰品、椅子、桌子、水、花、桌布、礼品、工作牌、嘉宾牌、校徽等。

十、宣传形式

1.播音，晚会举行的前提要求广播站每天进行广播，让消息传导到校园的每一个角落。

2.海报，晚会的前一个星期要用海报的形式贴出来，用以宣传，海报要贴在人流量大的地方。

3.通知各新生班主任，让他们向自己的学生进行宣传或到各军训方阵进行讲解。

4.以小型海报的形式发放到各个班级中，大型电子海报（学校人流量大的地摆放）

十一、晚会流程

1.首先由主持人宣布与讲解晚会主题与特色，以比较火热气氛开场，让晚会一开始就进入一个相对热烈的环节。（晚会的主持人必须从新生中进行选拔，主持人控制在6个以内，在新生军训期间进行选拔主持人活动）

2.按照节目流程单进行，晚会中的节目必须是与迎新为主题的。（本次晚会的节目控制在18——\_\_以内，12个节目左右是需要向新生征集的，此项节目征集活动也将是在新生军训期间进行，把握好节目质量，剩下的6个节目由在校老生为新生表演，最后还应有2——3个节目包含了军训教官与我们的在校老师的节目，同样也可采用师生合作的形式）

3.节目中可穿插游戏环节，但是一定要把握时间，让大家互动起来，同样也可穿插领导、老师对新生的欢迎与祝福。此环节由主持人把握，在嘉宾中寻找领导和老师代表发言。

4.节目结束时由主持人宣布晚会结束。

十二、邀请嘉宾

1.学校领导。

2.新生各方队。

3.教官。

4.新生班主任。

5.各学院领导老师代表。

十三、晚会节目可选形式

1.歌曲（可分为独唱、重唱、合唱以及歌曲串烧形式）。

2.戏剧小品类（可分为话剧、小品、相声等形式）。

3.舞蹈类（可分为民族舞、现代舞、街舞等形式）。

4.乐器类（可分为民乐、现代乐器、乐队等形式）。

5.朗诵类（可分为朗诵、对话等形式）。

6.合作类（可分为师生、教官与学生、教官与老师等形式）。

7.走秀类（可分为时装走秀、时尚走秀以及青春走秀等形式）。

8.武术类（可分为武术表演、特技表演以及跆拳道等形式）。

十四、晚会注意事项

1.晚会注意控制时间和伴奏的播放（特别是游戏互动环节的时间）。

2.晚会节目要求新颖，最好是以前未曾演过的。

3.注意主持人以及新生节目的征集与筛选。

4.注意晚会现场的安全、纪律以及指挥工作的安排。

5.晚会当天的警戒线一定要严密。

6.注意调音台出现的突发状况与其它安全纪律出现的突发事件。

7.注意晚会当天的次序，工作人员一定要监守自己的岗位，注意工作安排一定要到位，每位工作人员必须佩带工作牌。

8.注意互动游戏环节的安全以及礼品发放的问题。

9.晚会前期准备工作必须在6点半结束。

10.注意安排嘉宾、教官、老师以及新生方正与工作人员就坐问题。

11. 晚会结束后的离场顺序以及现场清理工作的安排。

本次晚会应该派2名工作人员负责送演员和安排晚会进行中的位置及签到（一定要把握演员出场顺序，不要让演员出现在幕布后并出现拥挤状态）。

**2024年迎新晚会策划案活动内容范文最新二**

一、活动背景

在九月的秋风中我们迎来了新生，为增进学院全体师生的相互了解，进一步推进学校文艺活动的蓬勃发展，丰富校园文化，活跃学习氛围，给新同学们一个真正展示自我风采和勇气的舞台。根据学院团委老师和学生会相关负责人的工作部署并结合以往的经验和现实情况，学院学生会定于10月16日举办一场以“活力职继，魅力新生”为主题的迎新晚会，以激发同学们的青春活力与集体精神，为崭新的大学生活描下绚丽的一笔。

二、预期目标

通过举办云南大学职业与继续教育学院迎新晚会活动，向新生展示学院的魅力风采和丰富的大学校园生活，进而增进新生对学院的了解和认识，促进学院优良传统文化的传承，并能够很好的展现新生自我风采。

三、活动主题

“活力职继、魅力新生”

四、活动组织机构主办方：

职继学院团委策划承办方：职继学院团委学生会为确保此次云南大学职继学院迎新晚会的顺利开展，特成立工作领导小组，对整个活动实施统一组织领导。

工作领导小组成员如下：

略

五、活动时间：

10月16日晚7:30-10:00

六、活动地点：

楠苑综合楼多功能报告厅。

七、活动形式综合性文艺晚会。

晚会节目以舞蹈、歌曲、话剧、小品为主，晚会中穿插1--2个互动环节，增进同学之间互动，调动晚会气氛。

八、节目组成：

每个年级每个班必须出至少1个节目，其中---、\_\_级各班原则上不能出歌曲类节目，歌曲类节目分配给\_\_级各班。艺术团负责出3个节目，每类各一个。除此之外，也可以邀请兄弟学院学生会文艺部友情出演，上限为2个。游戏环节由体育部和外联部负责，每个部门各负责一个游戏。

九、节目要求：

节目必须内容健康，积极向上;鼓励创新，贴近生活，能表现当代大学生的特点，反映社会现实。歌曲与舞蹈类节目时间应控制在5分钟以内，话剧、小品类节目应控制在10分钟以内，且尽可能录音。

十、节目分配：

共16个节目

歌曲类：4个，时间为每个4分钟。

舞蹈类：6个，时间为每个5分钟。

语言类：4个，时间为每个7~8分钟。

小游戏：2个，时间为每个10~15分钟总时间：4×4+6×5+4×8+2×10=98分钟。

十一、活动流程

(一)宣传阶段(9月30日前)

主体宣传内容包括：

1.放置宣传板、粘贴宣传海报(宣传部负责，主要负责人：苏丽琴)。

2.利用校园网进行全方位立体宣传。

3.召集各班班长、文艺委员开会进行通知，要求9月22日前本班级节目上报至艺术团，包括节目形式、负责人、联系方式等(艺术团负责)。

(二)准备阶段

1.号召同学积极参与，集思广益为晚会提出建议(9月25日，学生会干部例会)。

2.确定晚会节目，要求各班着手排练准备，确保节目质量(9月26日，艺术团负责)。

3.确定主持人(艺术团负责)，晚会开场白、节目串词、分工由主持人自己协商。

4.礼仪的确定以及礼仪服借用(10月10日，艺术团负责)。

5.场地的租用，包括话筒、投影仪、音响设备等(办公室负责,主要负责人—张俊，9月30日前)。

6.ppt、邀请函的制作(办公室负责，10月13日前完成)。

7.晚会节目单的制作(艺术团负责节目顺序编排，办公室负责制作并打印，10月15日前完成)。

8.各节目音乐、录音的收集(艺术团，10月8日)。

9.物资的采购(生活部，10月15日)。

10.迎新晚会的彩排。

第一次彩排10月9日具体时间、地点待定。

第二次彩排10月14日具体时间、地点待定。

第三次彩排10月16日17:00—18:30，按节目单顺序，演员16:40必须到场。

(三)活动实施阶段

(1)14：00——16：30准备舞台背景及嘉宾席布置(生活部、青协)。

(2)16:40——18:30第三次彩排，按节目单顺序。

(3)18：45——19：00演员集合，工作人员就绪。

(4)19:00——19:05礼仪队准备。

(5)19:10——19：20相关领导入场;所有观众及嘉宾全部入场。

(6)19：30——22：00晚会正式开始晚会过程中的注意事项：会场秩序的维持(组织部负责)演员候场(艺术团负责)节目中所用道具的搬运(体育部负责)。

(四)活动后期

1.晚会结束后各工作人员按照会前安排的相应工作立即开展清理会场工作;

2.各负责人完成自己的工作即可离开会场;3.晚会结束后将对此次晚会的各项工作进行全面细致的总结4.活动资料整理收集，为以后开展类似活动作为参考。

十二、注意事项

1、要保证整个活动的组织性、纪律性、有序性。

2、活动过程中要注意公共道德，切实维护职继学院和当代大学生的良好形象。

3、如遇突发事件和下雨等意外事件，可以视情况酌情处理。如有任何活动变动以学生会负责人通知为准。

**2024年迎新晚会策划案活动内容范文最新三**

活动背景：虎踞龙盘今胜昔，鸟语花香旧更新。在这秋风送爽，菊花盛开的温暖时节，心系一份执着，身袭一份绚烂，汇集八方俊杰，编织五彩梦想“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”，“风霜雨雪搏激流，历经苦难，志不改，少年壮志不言愁”。 大学，血液里流一种温柔，情怀中含两份清愁，笑靥里蕴三春秋色，回眸处淌一派风流。当单纯渐行渐远，今世的红尘我该怎样着步?当晕染的水墨日渐干涸，让我用今世的泪水洗脱漠视的歉疚。笃学，是谁也无法阻止的愿望;善行，是葱茏如竹的大学印象。手搭书页，可见到梦想真的很近，现实真的好远。可知道大学的精神一直在我心中，是莘莘学子心头秘藏的圣符。多情最是此湖水，愿做那一茎水草缠绕在你的柔波，不再迷失你的津口;愿用今世的舟行，为你冲开现代文明的万顷玻璃皱。嘉年华，奏响青春的乐章;心飞扬，引领崇高的梦想。履行承诺，造就不会人生路;铭记责任，担当有为栋梁材。我们继往开来，与时代俱进;我们开放兼容，精益求精。今日的辉煌已成为历史，明天的楚师历史更需我们共同书写。在这里我们将溅起激情的火花，谱写我们光辉而又灿烂的未来。

活动目的：年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。在这个特别的季节里，\_\_X学院计科系又将迎来\_\_届新生们，他们朝气蓬勃、积极向上，带着一颗对大学的追求与渴望进入大学的心，来到这个远离故土的精神的殿堂进行深造。为了让即将融入楚雄师范学院的学子们有一个美好而又难忘的开始，增进各系部间的交流和沟通以及新同学之间的相互了解与合作，同时也是为了让他们能够通过本次晚会以自信、乐观的心情去面对即将到来的四年大学生活，在此以特殊的形式欢迎他们，让他们真正体会大学的风采，树立信心鼓足勇气迎接新的挑战，在这里放飞希望，实现梦想。

活动主题：\_\_\_\_级《追梦》迎新晚会

活动宗旨：把握青春的韵律，跟着时代的脉搏，聆听着祖国的呼唤。在这个挑战与机遇并存的时代，有实力才会有魅力。现就本次主题晚会做出如下具体安排：

一、组织单位

主办：计科系团总支 学生会 晚会总负责人：\_\_X \_\_X

二、晚会时间及地点

时间： \_\_月 \_\_ 日晚上19:30 地点：学院下礼堂

三、活动形式：

综艺性文艺演出

四、参赛对象：

全院同学，系部为单位，以班级、组合或个人名誉参赛(原则上每个班一个节目)

**2024年迎新晚会策划案活动内容范文最新四**

一、整体情况

1、晚会主题名称：“钟灵郑大，毓秀历史”郑州大学历史学院\_\_年迎新晚会

2、晚会目标：欢迎新同学、融合师生情谊、展示历史学院特色、树立历史学院品牌、推广历史学院理念、扩大历史学院影响。

3、时间：\_\_年9月21日19：0021：30

4、地点：核心教学区南5楼共享平台

5、主办单位：历史学院团委，历史学院学生会，历史学院研究生会

6、协办单位：

7、承办单位：历史学院学生会

8、晚会筹备工作管理方式：项目式管理

二、工作人员及项目组

工作人员：

指导：李国栋老师

总策划：学生会主席团

导演：明光昊荣益

顾问：于兆兴韩国河荀书民张巧玲张民服安国楼

工作组委员：张毅王军伟王冠一徐广哲黄洋陈卓张善涛

王学要徐团辉张申曾成英朱雨王昕

工作组组员：\_\_级部分同学、\_\_级部分同学

项目组：

(1)第一项目组：节目组

组长：荣益

副组长：朱雨王海燕蔡莉莎

任务：

a、9月19日晚之前准备好主持人的形象设计及台词;

b、9月19日晚完成最后一次正规彩排;

c、9月20日早晨将晚会节目单报到学院并打印、复印30份;

d、9月20日晚上之前准备好晚会所需的一切服装道具;

e、9月20日晚上之前联系好演员化妆单位。

(2)第二项目组：商家组

组长：陈卓

副组长：赵华王昕

任务：负责外联及学院承诺给予赞助商的服务工作。

(3)第三项目组：后勤组

组长：张申

副组长：王莹

任务：

a、9月20日晚上之前挑选出六个女礼仪;

b、9月20日晚上之前准备好会场服务物品，如水杯、茶叶等;

c、负责晚会所需用品的购置;

d、预备两盏白炽照明灯。

(4)第四项目组：舞台组

组长：王冠一

副组长：徐广哲张善涛

任务：

a、舞台搭建;

b、舞台灯光设备、音箱设备的安装;

c、化妆室、换衣间的选制;

d、负责晚会期间音响设备的调试和播放。

(5)第五项目组：机动组

组长：王军伟

副组长：徐团辉曾成英王学要

组员：--级、--级年级学生干部

任务：负责引导观众入场，核心任务在于晚会期间负责会场纪律维持、会场后勤保障以及处理紧急情况，保证晚会取得圆满成功。

注：

1、项目组人员的任务发生冲突时，要保障第一项目组的任务顺利完成。

2、各项目组人员的任务发生严重冲突时，将重新调整各项目组人力资源;视情况可随时启用机动组。

3、各项目组现在正式成立并立即开始工作;完成任务后自动解散。

三、晚会流程

整体流程：18：50观众入场完毕、会场一切准备工作就绪-→19：：00开场舞-→主持人宣布晚会开幕-→领导致辞-→正式进入节目演出-→主持人宣布晚会闭幕-→观众退场(工作人员留下)

四、节目单

本次晚会共\_\_个节目：

节目次序节目名称节目类型演员姓名演员电话备注(资金预算及用途)

注：

1、本次晚会本科生节目为全部节目的60%，研究生为40%，节目所需费用分别由学生会和研究生会承担;基本花费(舞台搭建等)按相应比例承担，各方承担的基本花费于9月18日到位。

2、本次晚会的后勤服务工作全部由本科生承担，研究生只需负责所报节目的演出;

3、研究生会做好协调工作，保证在晚会正式演出前组织相关演员参加两次预演，相应时间另行通知。

五、面向对象

本次晚会的面向对象以我院学生(包括本科生和研究生)为主，面向全校学生;届时，将邀请我院相关领导和老师出席晚会。

六、资金预算

用途金额(单位：元)备注

租用服装道具

演员化妆

购买灯光设备

舞台背景布置

服装酬谢费

节目酬谢费

其他支出

总预算：元人民币(此费用为本科生节目所需费用，研究生节目费用请自行预算)。

七、资金来源

赞助商家及金额：x元

合作协议：(待定)

注：此处为本科生资金来源。

八、应急控制

灯光应急方案：

(1)四个照灯两个以内无法正常使用时，正常使用剩余照灯。

(2)四个照灯两个以上无法正常使用时，启动事前准备的照明器具。

节目应急方案：

(1)上一个节目演出时，其后的两个节目在后台准备，前一节目由于各种原因无法按时出演时，下一个节目即时跟进。

(2)任一节目在演出过程中发生失误或无法顺利进行的情况时，由节目的领演人迅速组织演员重演此节目;若重演仍出现问题，则该节目立即退场，视具体情况决定其再次重演或取消。

其它紧急情况发生时，由机动组负责处理。

九、附则

晚会会前及会中工作细则一览表：

1场地申请19日17：00完毕

2四位礼仪到岗20日18：00完毕

3发放节目单20日18：00完毕

4会场服务器具21日14：30完毕

5引领观众进场入座21日18：30完毕

6搬运学院器材21日14：30完毕

7借用所需工具工作20日18：00完毕

8舞台搭建工作21日13：00完毕

9灯光安装调试工作21日15：00完毕

10音箱设备调试工作21日14：00完毕

11准备好晚会所需伴奏带20日14：30完毕

12化妆室换衣间搭建工作21日15：00完毕

13服装道具准备工作20日17：00完毕

14搬运桌椅及电脑21日14：30完毕

15背景布置工作21日14：00完毕

16赞助商的服务工作21日15：00完毕

17赞助商接待交流工作21日18：00完毕

18换衣间服务人员到位21日18：00完毕

19维持秩序工作人员到位21日17：00完毕

20舞台道具服务人员到位21日17：00完毕

21照相工作人员到位21日17：00完毕

22电线及器材看管人员到位21日14：30完毕

23预演节目准备工作21日18：00完毕

24进出口控制工作21日18：00完毕

注：各负责人在尚未开展自己的工作或完成自己的工作时，请自觉参加其他负责人的工作以加快整体工作进程。

晚会会后工作细则：

晚会结束后，各工作人员按照会前安排的相应工作进行收场工作(参照第21条)。

注：

1、晚会结束后立即开展清理会场工作;

2、各负责人完成自己的工作即可离开会场;

3、如不能马上归还的物品，先运回院学生会宣传部工作室或相关责任人宿舍，并在以后的一天内由原定负责人送达。

4、鼓励晚会的工作人员大胆创新、献计献策、团结协作、奋力拼搏。

5、晚会结束后将对此次晚会的各项工作进行全面细致的总结。

6、如对本策划不明直接咨询主席团。

7、相关责任人的联系方式见附表一。

8、各项目组相关组成人员见附表二。

**2024年迎新晚会策划案活动内容范文最新五**

一、活动背景及主题

为\_\_届新生举办迎新晚会目的在于表达学校对新生的欢迎，展示当代学生的风采体现学院文化；也为了丰富同学们的课余生活，激发同学们对新学校、新生活的热爱。同时也为全体学生提供一个展现自我、释放才艺、增进友谊的舞台，让大家感受学生会大家庭的温暖。

二、活动时间

x月x日晚8：00晚会正式开始。

三、活动地点

学生活动中心

四、主办单位

团委

五、承办单位

团委学生会

六、前期准备

1、宣传：

主要由宣传部干事负责宣传，主要有海报、展板和贴吧宣传方式：

（1）展板宣传

内容：20\_\_届迎新晚会缺你不可！

要求：展板设计形式应体现热情、青春活力的基调。

数量：一张展板

展出地点：在新生宿舍楼下

（2）广播宣传（广播站）

内容：20\_\_届迎新晚会期待你的参与！

活动时间为20\_\_年x月x日至x月x日。我们等你来！

要求：广播站分别在x月x日至x月x日期间进行广播。

（3）学校网站、贴吧宣传

由团委办公室负责。

2、节目甄选准备

新生节目报名及甄选：新生节目在20\_\_年x月x日至x日两天甄选

节目排练时间：x月x日进行晚会彩排

彩排地点：\_\_

3、物资购置

所需物品：

喷绘（12\_\_4），租借舞台，桌椅（视嘉宾人数而定），汽球（色泽鲜艳、光亮）6—7包、丝带、彩带若干，荧光棒（两桶）、大头针、别针、针线盒、钳子、锤子。

七、活动时间安排

本次活动时间为20\_\_年x月x日至x月x日。

x月x日至x月x日为宣传及节目甄选时间；

x月x日至x月x日为物资购置时间；

八、晚会安排

（一）晚会准备

1、与组织部及时做好沟通和人员安排协调；

2、文体部与各兄弟部门及时做好工作的沟通；

3、确定主持人两名及主持稿；

4、与各节目负责人商定节目细节并商讨流程。

晚会当天：

（1）X月\_\_日下午没有课的学生会成员去操场搭建舞台，并准备本次比赛的舞台装饰工作。

5、x月x日下午x点所有演员集合完毕，6点10分所有演员（节目负责人）签到完毕；

6、x月x日下午x点学生会成员进行签到，各组工作人员到位；

7、x月x日下午x点晚会正式开始。

（二）晚会流程

晚会分为三个篇章：

一、给你们的见面礼；

二、我有我的young！

三、一起去未来！

第一篇章：给你们的见面礼：（主要播放视频回放开学到现在的所有所有）

开场：

（1）由学生排练的歌舞形式的开场；

（2）主持人介绍到场嘉宾，晚会流程和表达对新生的热烈欢迎。

由大一新生表演节目

由领导讲话

（三）迎新晚会后期安排

1、活动结束，所有演员代表及工作人员上台合影留念；

2、纪检部成员组织观众保持秩序离场；

3、学生组织所有同学收拾会场（打扫场地及整理搬运道具）；

4、活动结束后一周之内各部门上交活动总结（交给组织部，由组织部进行汇总）；

5、宣传部，传媒部负责对晚会的记录并上传影音资料至学校网站。

九、活动所需物资

1、舞台装饰：脚手架、喷绘、紫纱、汽球、丝带、彩带、地毯；

2、音响设备；

3、嘉宾席：节目单，桌椅；

4、其他：服装、荧光棒、礼花、横幅、大头钉、大头针、钳子、锤子、铁丝、纸和笔。

十、活动人员安排

由组织部酌情分配出礼仪队等配合迎新晚会的筹办。

十一、应急预案

1、由组织部安排人员做好消防安全工作；

2、应及时疏通安全通道，保证紧急情况发生时能及时疏散人员；

3、演员的安全保障，应准备急救药箱。

【2024年迎新晚会策划案活动内容范文最新】相关推荐文章:

迎新晚会策划案 迎新晚会策划案格式模板和范文

2024年法律文化节策划案 法治文化节策划案活动内容多篇

2024年元旦暨迎新晚会策划案

开展2024年父亲节活动策划方案 父亲节策划案活动内容方案五篇

2024父亲节策划案活动内容方案 父亲节活动策划案模板十四篇

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找