# 街道2024年“迎四体”市容环境卫生保障工作实施方案（全文5篇）

来源：网络 作者：紫陌红尘 更新时间：2024-07-03

*第一篇：街道2024年“迎四体”市容环境卫生保障工作实施方案街道2024年“迎四体”市容环境卫生保障工作实施方案第四届全国体育大会将于5月16日在我市隆重举行，我辖区银瑞林国际大酒店还被作为棋类比赛用场地，为切实做好“迎四体”以及棋类比赛...*

**第一篇：街道2024年“迎四体”市容环境卫生保障工作实施方案**

街道2024年“迎四体”市容环境卫生保障工作实施方案

第四届全国体育大会将于5月16日在我市隆重举行，我辖区银瑞林国际大酒店还被作为棋类比赛用场地，为切实做好“迎四体”以及棋类比赛场所外围保障工作，结合实际，制定x街道“迎四体”市容环境卫生保障工作实施方案。

一、组织领导

成立x街道“四体会”保障工作领导小组，党工委书记xxx任第一组长，办事处主任xxx任组长，办事处副主任xxx任副组长，各社居委书记、主任，市容办、文明办全体同志为成员。

二、工作任务

（一）充实和调整街巷、居民小区保洁人员，延长保洁时间，确保保洁质量，做到垃圾清运及时，垃圾不外露，全面排查并清理辖区卫生死角，及时清理牛皮癣、乱堆放等现象。

（二）增强城管执法人员工作责任心，延长城管执法工作时间，重点加大对乱停乱放、路边晾晒、临街悬挂、乱设牌匾以及店外店占道经营等现象整治力度。特别是在比赛期间，要增加工作人员，全天候确保银瑞林国际大酒店周边市容秩序、市容环境整洁有序。

（三）在重点道路及交通路口开展以“文明交通”为主的不文明行为专项整治活动，对随地吐痰、乱扔杂物、乱穿行、流浪乞讨、散发小广告的行为进行劝导和纠正，提高市民文明素质。

（四）做好缺损霓虹灯修复管理和劝导工作，将霓虹灯管理工作纳入社居委考核当中，作为日常的工作长效管理，保证霓虹灯缺损尽快修复，确保完好率。

（五）3月底前安排各社居委全面排查市容环境卫生存在的问题，并提出整改方案，利用4月份配合和督促各社居委进行全面整改。

（六）成立应急小分队，成员由x执法中队组成，完善应急工作机制，做到各种保障力量准确到位，有效培养提高应急小分队反应灵敏、处突果断、效果良好的处理突发事件能力。

三、工作要求

（一）高度重视，加强领导。

主要负责人要作为保障工作的第一责任人，在工作中要加强指导协调，确保各项保障工作圆满完成。

（二）明确任务，落实责任。

保障小组成员要按照要求，认真落实责任，明确各项任务，确保工作到位，措施有力。

**第二篇：第四届全国体育大会市容环境卫生保障工作实施方案**

第四届全国体育大会市容环境卫生保障

工作实施方案

第四届全国体育大会将于5月16日在我市隆重举行，这是我市历史上一次规模空前的国家级体育盛会。为迎接“四体会”召开，切实做好城市市容和环境卫生管理和城管执法保障工作，创造整洁、优美、有序的市容环境和浓厚的宣传氛围，充分展示现代化滨湖大城市的良好形象，根据第四届全国体育大会组织委员会《关于印发＜合肥市“迎四体，大家一起来参与”活动方案＞的通知》（四体组„2024‟7号），结合管理工作实际,制定如下实施方案：

一、指导思想

以科学发展观为指导，以创造整洁、有序、优美的市容环境为目标，针对城市出入口、赛场周边、代表住地和重要线路、商业区等重点环节，集中时间、集中力量，全面开展“净化、序化、美化”行动，通过抓点、控线、保面，迅速提升市容环境卫生管理水平，确保全市道路清爽干净、立面整洁美观、街面秩序优良、宣传氛围浓厚，全面完成市委、市政府下达的保障工作任务。

二、组织领导

成立“四体会”保障工作领导小组，局党组书记、局长邓真晓任组长，副局长徐庆柱任副组长；市城管局分管副局-1-

长按照职责分工做好联系区保障工作的指导和督察工作；各区城管局局长为成员，局办公室、市容处、环管处、执法处、渣管处、城管督查支队负责人为联络员。各区市容局也相应成立保障工作领导小组，分解任务、明确责任，同时建立保障工作应急机制。

三、工作任务

（一）开展环境卫生净化行动

1、全面提高道路清扫保洁质量。调整充实作业力量，延长作业时间，主要道路和重点地区实行夜间冲洗、白天保洁，达到路见本色的标准；主次干道两边的绿化带要进行全面清掏保洁，无杂物、无飘挂。

2、提高生活垃圾收运管理水平。加强生活垃圾收运车辆管理，垃圾运输密闭，车容整洁，运行安全，不泼洒、不滴漏、不超载；拆除主次干道两侧露天垃圾池，及时清掏、洗刷道路和小区的垃圾箱，垃圾不外露、不漫溢，箱体整洁、完好；全面排查并清理辖区卫生死角，重点是出入口、城乡结合部、街巷、老旧生活小区等。

3、严格渣土管理。加强“两点一线”管理，加大对违规运输建筑渣土和渣土污染行为查处力度，杜绝渣土抛撒污染路面现象发生。组织专门人员对渣土运输路线进行清扫和冲洗，及时清理路面遗撒渣土，确保路面干净整洁。

4、加强公厕管理。粉刷出新破旧公厕，完善公厕导示系统，及时修缮、维护无障碍设施，及时清掏化粪池，保证水通、灯明、卫生整洁、设施完好；继续推进临街单位公厕向社会开放和直管公厕免费开放工作；加强对公厕管理人员的教育，增强服务意识，杜绝乱收费现象发生。

5、定期开展对乱丢乱倒垃圾、随地吐痰、流浪乞讨、散发小广告等不文明行为的专项整治活动，严管重罚，强行入轨，提升市民文明素质。

（二）开展城市街面序化行动

1、开展市容秩序集中整治活动。延长执法时间、拓展执法区域，加大面上控管和点上整治执法力度，重点对乱停乱放、路边晾晒、临街悬挂、乱设牌匾以及沿街店外店占道经营等现象进行集中查处。

2、加强摊群点管理。对重点地区、重要线路要做到定人、定岗、定责，严防死守，确保无摊群点现象；对其它区域要定人进行专门巡查，严格管控，规范秩序，防止摊点扩大蔓延。

3、强化“门前三包”管理。对重点区域内的“门前三包”情况进行一次排查，发现问题及时解决。城管网格化责任人要定时对所属网格范围内的“门前三包”落实情况进行巡查，重点巡查门前非机动车辆的停放。在比赛场馆周边和重点道路，要重新施划车辆停放线，或设置自行车停放护栏。

（三）开展城市立面美化行动

1、加强公益广告宣传。根据“四体会”组委会关于户外广告宣传的统一部署，对全市重点路段、繁华场所、城市出入口、机场、车站等公共场所的大型户外广告位进行全面摸排，争取各广告公司的支持，征用一批大型户外广告载体，开展“四体会”公益宣传活动，营造热烈的宣传氛围，保质保量完成户外宣传任务。

2、开展户外广告整治。开展户外广告专项整治，清理违法设置、遮挡景观、妨碍交通安全和破损的户外广告，净化城市空间。

3、规范店招标牌设置。对重点地区、重要道路沿街的店招标牌进行整治，拆除一店多招和擅自设置的店招标牌，以及绿化带、人行道违规设置的各种标牌，清理橱窗、楼体的乱张贴和破旧的遮阳篷，保持城市立面整洁美观。

4、集中清理“牛皮癣”。全面开展“牛皮癣”清理工作，主次干道、重点区域保证在每天上午8点前清理完毕，街巷生活区定时清理；加大“牛皮癣”打击力度，做好暂停制“癣”者通讯工具工作。提高清理标准，同色覆盖、不留痕迹。

5、加强霓虹灯、发光字的管理。增加督察频次，加大整改力度，提高维护及时性，保证霓虹灯、发光字完好率和夜间亮化效果。

四、实施步骤

保障时间：2024年3月1日至5月30日。

（一）第一阶段：宣传发动，摸排问题。3月6日至20日。各区按照保障工作任务和要求，深入开展宣传发动，并组织人员对辖区存在的各类问题进行全面排查，登记造册，上报市城管局。

（二）第二阶段：集中整治，全面规范。3月21日至4月30日。各区对排查中发现的问题进行全面梳理，分解任务、明确责任、落实时间进度，开展2至3次单项集中整治工作，重点是卫生死角、乱设摊点、渣土管理、霓虹灯管理及建筑立面和“牛皮癣”清理。在开展集中整治的同时，要坚持边整治、边规范，边提高，确保整治成果。

（三）第三阶段：检查验收，全面提升。5月1日至5月15日。各区要对辖区的整治工作进行自查，并将自查情况书面报市城管局。市城管局将组织人员对各区整治情况进行全面检查验收，对检查验收中发现的问题，督促各区限时整改。

五、工作要求

（一）高度重视，强化领导。第四届全国体育大会规格高、规模大，是展示合肥形象的良好机遇，也是宣传合肥发展成就的难得机遇，高标准地做好市容环境卫生和城管执法保障工作，圆满完成市委、市政府下达的保障任务，具有十分重要意义。各区市容局要从讲政治、讲大局、讲奉献的高度出发，高度重视，切实加强领导，主要负责人要作为保障工作的第一责任人，真正把此项工作抓在手上。

（二）狠抓落实、严格奖惩。各区城市容局要制定各项保障工作具体方案，明确工作任务和要求，明确具体责任人员，落实整治工作经费。市、区、街三级要加强协调，密切配合，守土有责，保证各项整治任务顺利完成和日常管理工作推进到位。

市城管局将各区“四体会”的保障工作专项纳入目标责任制考核，严格检查，严格奖惩。

（三）严格程序，文明执法。保障工作时间紧、任务重、要求高。各区市容局在开展整治活动中，要周密计划，严格程序，文明执法，严格遵守“四条禁令”，自觉维护行业形象。

（四）建立保障工作应急机制。“四体会”期间，市、区城管部门要坚持24小时值班、领导带班和重大事件上报制度，成立联动应急队伍，制定应急预案。凡遇突发事件，各部门、各单位要相应启动应急预案，及时解决问题，及时处置事件。

（五）三县城管部门要参照此方案主动开展市容和环境卫生整治活动，重点是进出城主要道路、城市出入口、区县结合部、比赛场馆和旅游景点周边。

二○一○年三月六日

**第三篇：城区市容环境卫生专项整治实施方案**

合阳县城区市容环境卫生专项整治

实 施 方 案

为了进一步加强科学化、精细化、常态化的县城管理，全力推进县城的创建工作，根据《合阳县城市管理实施办法》、《合阳县城市容貌标准》和《合阳县市容环境卫生管理规定》，特制订本实施方案。

一、指导思想

以改善市容环境、推进城市长效管理为目标，以美化城市空间、序化市容市貌、净化城市环境、优化市政设施为重点。坚持“政府组织、部门协调、属地管理、全民参与、科学治理、社会监督”的原则，采取“统一组织、条块结合、以块为主、全面推进”的方式，彻底治理“八乱”（乱停乱放、乱搭乱建、乱贴乱画、乱泼乱倒）现象，着力营造靓丽的城市环境，崭新的城市面貌和规范的市容秩序。

二、组织领导

合阳县城区市容环境卫生专项整治工作在县委、县政府的领导下统一进行。

县级负责领导：任润民 县委常委、县纪委书记

王满堂 副县长 组 长：魏崇沛 住建局局长

副 组 长：王明宇 公安局局长

李永宏 城关镇党委书记

杜养民 卫生局局长

主干道乱贴、乱喷、乱涂野广告的行为，进行严厉打击，从根源上防止“野广告”的滋生蔓延。

责任单位：行政执法局

（4）全面取缔城区主次干道两侧的落地灯箱、广告牌、彩旗。

责任单位：行政执法局

（5）控制彩虹门搭设量次，做到规范、整洁，符合城市容貌要求。

责任单位： 行政执法局

（6）沿街建筑物上禁设各类条（横）幅广告，现有的要进行清除。

责任单位：各路段牵头部门 行政执法局

（7）建筑工地施工围墙上的广告内容要确保三分之一为三创宣传标语或安全施工标语。

责任单位：各路段牵头部门 住建局 行政执法局

（二）序化市容市貌

落实门前“四自一包责任制”，加大市容市貌管理力度，取缔游商流贩、整治出店经营行为、规范车辆停放。确保各路段市容市貌达到“六无”（无出店经营、无占道经营、无乱摆乱放、无乱绷乱挂、无乱贴乱画、无乱堆乱放）标准。

（1）落实门前“四自一包责任制”。切实做好各单位、个体经营户门前“四自一包责任制”（四自：自育门前花木，自扫门前卫生、自管门前秩序、自护门前公共设施；一包：承包责任制）落实工作，确保各自门前卫生整洁、秩序良好。

（5）乱停乱放行为整治。集中开展“交通秩序专项整治活动”，重点整顿各路段机动车辆停放和行驶秩序等方面存在的问题，保畅缓堵；查处专线客运车、公交车不按站点随意上下客阻塞交通、出租车随意停车上下客的违法行为；规范非机动车停放管理，做到朝向一致，排列整齐。

责任单位：交通局 交警大队

（三）净化城市环境

落实四自一包责任制，提高环境保护意识，加大环卫清扫保洁力度，确保环境卫生达到“六净”（路面净、人行道净、垃圾斗周围净、树坑净、下水口净、果皮箱净）。

（1）街路卫生整治。坚持一日三扫、全天保洁，加大机械化洒水压尘、清扫吸尘作业强度和作业范围，确保机械化作业率≥40%。

责任单位：环卫局

（2）机关单位卫生整治。各单位要做到办公场所内窗明几净，物品摆放整齐，室外无卫生死角，庭院各种车辆摆放整齐，绿化美化好，品位高，做到四季常绿，三季有花；彻底清除本单位房屋墙上“牛皮癣”；有条件的单位要依据“三创”亮化方案安装霓虹灯、轮廓灯、反射灯等，增加城市亮度。

责任单位：各单位 爱卫办

（3）城乡结合部环境卫生整治。重点整治城乡结合部、背街小巷和居民小区内杂物乱堆放，车辆乱停乱放等现象。确保达到环境整洁，绿化、美化，环卫设施完善，垃圾收集

店、建筑工地、门店装修产生的噪音进行全面整治，落实专人管理。

责任单位：公安局 环保局 交警大队 行政执法局（9）小区环境整治。做好各校区门前及院内、楼道内的长效保洁，清理绿化带杂草、垃圾，机动车非机动车有序停放。

责任单位：住建局 各相关单位

（四）优化市政设施

完善城市基础设施，提升城市基础设施服务功能，确保城市公用设施完好，正常运转。

1、更换损坏下水井盖，刷新非机动车停车泊位，补充更换街路指示牌。

责任单位：住建局 交警大队

2、刷新路段道牙（黄漆）责任单位：各路段牵头部门

3、更换破损的自来水、电信、天然气、广电、移动、联通检查井井盖，修复各自管线经过路面塌陷部分。

责任单位：电信公司 申都供水 金源天然气公司、广电网络公司、移动公司、联通公司

4、更换添补公交站牌。责任单位：交通局

5、合理规划，在城区各路段添臵安装果皮箱。责任单位：住建局

6、刷新城区各路段机动车、非机动车停车位和道路标

任落实到人。要在整治领导小组统一调度下，密切合作、步调一致、抓住重点、各个突破、集中财力和物力，选调精兵强将，采取有效措施，确保取得实效。

3、广泛宣传，营造氛围。县文明办要组织动员城区各单位的干部职工，通过开展丰富多彩的宣传教育活动，提高市民的城市卫生和文明意识，养成良好的生活习惯，合力支持创建工作。县广电中心、信息中心要进一步加大社会舆论宣传力度，开设专题栏目，及时报道工作动态，宣传典型、推广经验，曝光问题、鞭策后进，确保城市环境卫生综合整治工作顺利进行。

3、加强督查，完善长效。县委督查室、政府督查室、监察局要定期对各路段、各部门工作进展情况进行督促检查，并及时通报相关情况，确保取得实效。促使市容环境卫生政治工作朝着长效化、制度化、规范化的方向健康发展。

2024年7月3日

**第四篇：潭城镇市容环境卫生整治实施方案**

潭城镇市容环境卫生整治实施方案

（讨论稿）

为配合实验区综合整治城乡环境卫生工作，积极营造卫生整洁、规范有序、优美和谐的中心城镇环境，经研究，特制定我镇市容环境卫生整治实施方案如下：

一、指导思想

认真贯彻落实省、市、区、县委县政府关于推进实验区建设和加强市容和环境卫生管理工作的要求，加快潭城中心城镇建设步伐，着力改善和提高城镇品味，为构建和谐潭城、文明潭城提供有力保障。

二、总体要求

负责组织协调、督促通报所辖村居和辖区各单位开展卫生整治活动，加强对市民的文明卫生生活习惯的宣传教育，配合主管部门开展城区环境和市容卫生集中整治行动。做好居民楼院、居住小区的环境卫生（包括环卫管理部门难以落实的背街小巷的卫生清扫、除四害）管理工作，特别是加强城乡结合部、城中村等薄弱环节的环境卫生治理，改善局部区域市容环卫的落后面貌。适时组织开展创建文明卫生小区、楼院或文明户、卫生之家活动。

三、工作重点

1、广泛宣传环境卫生常识，提高公民卫生意识，并利用各种形式、各种载体加强引导，发动市民积极参与环境卫 1

生治理和监督。近期拟组织一次大型宣传活动，配合实验区市容卫生整治月行动，扩大城区范围文明卫生意识的覆盖面，具体方案另定（详见讨论稿）。

2、按照实验区市容环境卫生整治实施方案的要求，全面对辖区范围内居民圈养鸡、鸭、猪、狗等畜禽进行一次摸底调查，登记造册，配合区、县主管部门进行集中整治，保持健康整洁的生活环境。

3、各村居日常要与驻镇单位加强联系沟通，组织辖区热爱公益事业的群众和街庄代表、青少年学生、志愿者等经常性地开展城市野广告、违规宣传单和残留在墙壁上的过期宣传标语等城市“牛皮癣”清理工作，自觉主动的对自家房前屋后排水沟渠、路面进行清理打扫，保持干净整洁。提倡种树养花、美化环境的健康宜居生活理念，逐步打造和谐美丽的居住环境。

4、集中整治一批群众反响强烈的城区次干道、居民小区、城乡结合部的卫生死角和成片成堆的暴露垃圾进行全面彻底清理，同时加大对整治点的监管力度，防止回潮反弹（具体整治方案另定），取得群众的支持和信任，让群众真正感受到整治活动带来的新变化，使整治行动成为为民谋利、造福群众的工程。

四、工作要求

1、统一思想，提高认识。城区市容和卫生是我们居住

环境的脸面，与城市发展和居民生活息息相关。市容和卫生整治又是一项难度大、周期长、易反复的工作，需要我们切实增强使命感、紧迫感和责任感，克服畏难和应付情绪，做到组织到位、人员到位、检查监督到位，努力形成人人关心环境卫生、个个参与卫生整治的良好工作局面，以更高的热情、更大的决心、更足的干劲，坚决打赢环境卫生综合整治这场硬仗。

2、加强领导，精心组织。为全面开展城区环境卫生综合整治工作，动员各方面力量真抓实干，形成合力，决定成立镇市容环境卫生整治领导小组，其名单如下：

领导小组下设办公室，主任：林 勇（兼），成员：林容仔。

3、广泛宣传，落实整改。镇、村居要广泛宣传市容环境卫生常识，提高市民市容环境卫生意识，积极配合实验区主管部门开展集中整治行动，对排查出来的卫生死角要定时整改到位，取信于民，扩大影响力。要适时通报或曝光一批乱倒乱扔垃圾等不良行为的典型，发动全社会积极参与市容卫生监督管理。

4、分解任务，兑现奖惩。要把城区市容卫生整治工作纳入我镇党委、政府重要工作内容，把卫生整治工作列为包村居工作和干部考核的一项重要内容来考评，充分发挥包村两委领导的作用，形成齐抓共管的工作氛围。对在整治工作中表现突出，取得显著成绩的集体和个人要大力给与奖

励和表彰；对工作不力、相互推诿扯皮的单位和个人要进行通报批评。

5、建章立制，长效管理。要加强制度建设，认真总结整治活动中创造出来的好经验、好做法，不断完善健全科学合理、分工明确、易于操作、奖惩分明的工作机制，有效巩固整治结果，逐步实现长效管理。

**第五篇：镇市容环境卫生整治实施方案**

\*\*镇市容环境卫生整治实施方案 为配合镇区综合整治城乡环境卫生工作，积极营造卫生整洁、规范有序、优美和谐的城镇环境，经研究，特制定严关镇市容环境卫生整治实施方案如下：

一、指导思想

认真贯彻落实省、市、区、县委县政府关于推进加强市容和环境卫生管理工作的要求，加快严关镇城镇化建设步伐，着力改善和提高城镇品味，为构建“五位一体”新严关提供有力保障。

二、总体要求

负责组织协调、督促通报所辖村居和辖区各单位开展卫生整治活动，加强对市民的文明卫生生活习惯的宣传教育，配合相关部门开展城区环境和市容卫生集中整治行动。做好居民楼院、居住小区的环境卫生（包括环卫管理部门难以落实的背街小巷的卫生清扫、除四害）管理工作，改善局部区域市容环卫的落后面貌。

三、工作重点

1、广泛宣传环境卫生常识，提高公民卫生意识，并利用各种形式、各种载体加强引导，发动群众积极参与环境卫生治理和监督。扩大镇区范围文明卫生意识的覆盖面。

2、按照严关镇市容环境卫生整治实施方案的要求，全面对辖区范围内居民圈养鸡、鸭、猪、狗等畜禽进行一次摸 1

底调查，登记造册，配合区、相关部门进行集中整治，保持健康整洁的生活环境。

3、各村居日常要与驻镇单位加强联系沟通，组织辖区热爱公益事业的群众和党员、青少年学生、志愿者等经常性地开展城市野广告、违规宣传单和残留在墙壁上的过期宣传标语等城市“牛皮癣”清理工作，自觉主动的对自家房前屋后排水沟渠、路面进行清理打扫，保持干净整洁。提倡种树养花、美化环境的健康宜居生活理念，逐步打造和谐美丽的居住环境。

4、集中整治一批群众反响强烈的城区次干道、居民小区、城乡结合部的卫生死角和成片成堆的暴露垃圾进行全面彻底清理，同时加大对整治点的监管力度，防止回潮反弹（具体整治方案另定），取得群众的支持和信任，让群众真正感受到整治活动带来的新变化，使整治行动成为为民谋利、造福群众的工程。

四、工作要求

1、统一思想，提高认识。城区市容和卫生是我们居住环境的脸面，与城市发展和居民生活息息相关。市容和卫生整治又是一项难度大、周期长、易反复的工作，需要我们切实增强使命感、紧迫感和责任感，克服畏难和应付情绪，做到组织到位、人员到位、检查监督到位，努力形成人人关心环境卫生、个个参与卫生整治的良好工作局面，以更高的热

情、更大的决心、更足的干劲，坚决打赢环境卫生综合整治这场硬仗。

2、加强领导，精心组织。为全面开展城区环境卫生综合整治工作，动员各方面力量真抓实干，形成合力，决定成立镇市容环境卫生整治领导小组，其名单如下：

领导小组下设办公室，主任：林 勇（兼），成员：林容仔。

3、广泛宣传，落实整改。镇、村居要广泛宣传市容环境卫生常识，提高市民市容环境卫生意识，积极配合实验区主管部门开展集中整治行动，对排查出来的卫生死角要定时整改到位，取信于民，扩大影响力。要适时通报或曝光一批乱倒乱扔垃圾等不良行为的典型，发动全社会积极参与市容卫生监督管理。

4、分解任务，兑现奖惩。要把城区市容卫生整治工作纳入我镇党委、政府重要工作内容，把卫生整治工作列为包村居工作和干部考核的一项重要内容来考评，充分发挥包村两委领导的作用，形成齐抓共管的工作氛围。对在整治工作中表现突出，取得显著成绩的集体和个人要大力给与奖励和表彰；对工作不力、相互推诿扯皮的单位和个人要进行通报批评。

5、建章立制，长效管理。要加强制度建设，认真总结整治活动中创造出来的好经验、好做法，不断完善健全科学合理、分工明确、易于操作、奖惩分明的工作机制，有效巩

固整治结果，逐步实现长效管理。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找