# 工程停工补偿协议(4篇)

来源：网络 作者：清幽竹影 更新时间：2024-06-19

*在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。工程停...*

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

**工程停工补偿协议篇一**

1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位(尤其是园林单位进度滞后)。

造成我部工期相应滞后。

2、受天气原因影响工期滞后，如20\_\_年上半年连续阴雨天气时间长达180天左右。

3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。

4、三标房建年底开工， 年基本完成造成我部施工滞后。

综上几点所诉，非我部原因造成工程滞后，给我部造成各项施工成本损失，依据建设部等九部委第56号令《标准施工招标文件》的规定，现我部就现阶段实际进度状况及给我部造成的实际损失情况，向贵司提出索赔意向，具体索赔清单如下：

1、工期索赔：自年月日顺延自一期道排工程竣工。

2、不可辞退人工工资索赔：超出合同工期部分按日计取。

3、材料费用索赔：我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%(涨幅%5

以内不予调整部分)且不承担其它材料不可调价的风险，合同完工，后

期所有材料价格应按实调整。

4、机械使用费及进出场费增加索赔：机械闲置费按自有机械与租凭机械各

半计取，机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。

5、定额人工及合同计时工索赔：按湘建价文件发布规定调整日分阶段调

整。

6、已完工程管理费索赔：管理人员工资、办公通信、交通、伙食等费用，

按日计取费用。

7、已完工程成本时间价值索赔：按施工成本—已付进度款\_\_\_银行同期贷款

利率计算\_\_\_索赔工期

8、企业管理费索赔，按企业规定比率进行计算。

**工程停工补偿协议篇二**

致：

由于北京大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有8月29日至9月12日，9月18日至9月19日，9月27日至10月3日。

给我方带来较大的经济损失及工期拖延。

我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：

1、施工人员窝工补偿费、进出场费。

2、设备窝工补偿费、进出场费。

3、其他相关的企业管理费、现场经费。

**工程停工补偿协议篇三**

工程索赔意向书（一）

致：海宁市\*通投资集团有限公司

我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。

由于20xx年7月25日在k+xx0处挖方施工时，发现海宁自来\*二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直停工长达7个月，20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。还有k+385～k+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。

由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导致灌注桩施工队一直怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。

以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：

1、工期延误

2、工程机械停滞费用

3、有关施工人员和管理人员费用

以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。

此致

海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程

第五合同段项目经理部

20xx年3月25日

工程索赔意向书（二）

致：工程协调指挥部监理部

根据业主要求，我项目部于20xx年xx月30日进行开工典礼，并立即组织人员、机械设备进场，开展驻地建设及施工前期准备工作。由于以下原因造成我部无法按计划进行施工：

1、20xx年xx月31日~20xx年3月22日因业主征地、青苗赔偿未到位，森林砍伐证未办理，与“三杆”相关单位（车江部队、联通、移动、电力、电信、广电、国防光缆）赔偿款未协调达成一致，无法及时提供合格的施工场地。

2、20xx年3月24日，4月3、4、5、10、13日当地村民借以征地、青苗补偿价格低为由，有组织的到施工现场无理阻工。

3、为考虑两厢开发，业主提出云集大道与衡云干道相交段路面标高变更，涉及到整条道路调整。但该变更方案一直未落实，于20xx年4月9日口头通知要求k9+765箱涵停止施工；其他地方也无法按施工计划进行施工安排。

截止20xx年4月28日业主口头通知k9+765箱涵以及往新塘埠村方向可以施工（除k9+765箱涵可以施工外，其他地方仍因房屋拆迁、“三杆”改移、青苗赔偿问题未解决而无法施工）。

我部接到通知后积极组织人员于4月28日开始筹备该段施工准备工作。期间我标段发生了如下费用及损失：

1、施工人员窝工；

2、机械设备窝工；

3、企业管理费、现场经费及资金利息的多余支付以及开工期间可赢利润；

4、工期延误。

以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照协议书第四条第1项第1、5点及协议书第九条第2项的规定，请业主、监理对我部上述发生的费用给予补偿。

此致！

项目部

20xx年4月28日

工程索赔意向书（三）

致：

由于\*\*年\*月份的连续降雨引发重大自然地质灾害事故。事故发生后，项目部于\*月\*日上午\*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。并于下午接到监理\*号工程暂停指令单。

项目部于\*年\*月\*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字\*第\*号）要求：“\*”。项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于\*年\*月\*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字\*第\*号）要求：“除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标（包括营地标）的施工人员于\*年\*月\*日前全部撤离施工现场”，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》，接通知后我部认真组织在\*月\*日下午将全部人员撤出工地。

进入\*月下旬天气好转后，监理部及业主电话通知我部，安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。我部接到通知后积极组织人员于\*月\*日进场相继完成了营地搬迁等工作。并于\*年\*月\*日接监理部工程复工指令单，通知本标段于\*年\*月\*日全面恢复施工。期间我标段发生了如下费用及损失：

1、施工人员窝工补偿，进退场费用；

2、设备窝工补偿费用；

3、材料损失的补偿费用；

4、撤退时业主拆除我部营地等损失；

5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；

以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件第\*款第\*项、合同文件第\*款第\*项、合同文件第\*款第\*项及合同文件第\*款第\*项的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

此！致！

\*\*项目部

\*年\*月\*日

投资意向书

索赔申请书

索赔函三篇

**工程停工补偿协议篇四**

工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书

由于北京大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有月日至月日月日至月日，月日至月日。

给我方带来较大的经济损失及工期拖延。

我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：

1、施工人员窝工补偿费、进出场费。

2、设备窝工补偿费、进出场费。

3、其他相关的企业管理费、现场经费。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找