# 街道2024年城乡春季绿化工作实施方案

来源：网络 作者：落梅无痕 更新时间：2024-06-29

*\*\*街道2024年城乡春季绿化工作实施方案为大力推进生态文明建设，进一步提升我街道绿化水平，根据县政府办公室《\*\*县2024年城乡春季绿化工作方案》精神，结合我街道实际，现对春季绿化工作的目标任务、工作步骤和推进措施进一步细化。方案如下：一...*

\*\*街道2024年城乡春季绿化工作实施方案

为大力推进生态文明建设，进一步提升我街道绿化水平，根据县政府办公室《\*\*县2024年城乡春季绿化工作方案》精神，结合我街道实际，现对春季绿化工作的目标任务、工作步骤和推进措施进一步细化。方案如下：

一、工作目标

全街道整体推进，完善街道所在地绿化、公共绿地、辖区内单位绿化、居住区绿化、村屯建设等工作，特别是国省干道两侧可视范围内的绿化作为重点推进工程。做到街道、村屯干净整洁，真正做到栽满栽严，提升绿化总体水平。计划植树25610

株，其中乔木16210株，灌木9400株。

二、重点工程绿化

1.街道区绿化工程。街道采取造绿增量、值绿添绿的方式，提升街道驻地的绿化标准。计划植树6400株，其中乔木2900株，灌木3500株。街道内道路要全面实现绿化，所有道路栽植行道树，树下搭配花灌木及宿根、时令花卉，建成规划合理、绿量充足、配置自然、感官舒适的景观绿化带。

二是城镇出入口、空置地块、街道政府大院、国省干道两侧、企事业单位院内等主要节点绿化，乔木以国槐、金叶榆、刺槐等乡土树种为主，重要节点适当点缀常绿树种或选用彩叶树种。

2．村屯绿化工程。村屯绿化计划植树15440株，其中：乔木11460株，灌木3980株。

（一）是村屯街道绿化。各村入村路、主干街路行道树主要栽植以乔木为主，在补植原有乔木的基础上，栽植花灌木及宿根花卉。对于小街、小院、小路要因地制宜，见缝插绿，多栽植花灌木。采取垂直立体绿化模式，大幅提高乡村空间的绿量，提升整个村屯的绿化品质。

（二）是文化休闲广场绿化。在各村的文化休闲广场周边栽植一些大树（10－15公分），树下修筑水泥木结构的树盘，为村民活动时提供遮荫休息场所。

（三）是氧化塘周边绿化。氧化塘周边要栽植适宜的乔、灌木，尽最大可能增加绿量，栽植树木以杨柳榆槐等乡土树种为主。

（四）是园林村建设。街道在原有绿化、宜居乡村建设基础较好并结合乡村民宿旅游，选择\*\*村、\*\*村，进行高标准的民宿和特色少数民族村庄建设。

（五）是重点加强主路干线道路的绿色通道建设。根据地理位置、立地条件等因素科学划分与打造绿色······

3、设施农业小区绿化设施农业小区绿化工程。做好小区周边绿化工作，突出大棚的主体地位，在绿化树种的选择及布局上，要精心设计、科学、合理搭配。在小区主路上选择栽植垂榆、矮接金叶榆、爪槐等绿化树种或栽植海棠、紫叶李等亚乔木大欄之间小路栽植花灌木，增加温室大棚与周边环境的融合和美观，全街道现有设施农业小区2个，计划植树3770株，其中：乔木1850株，灌木1920株.二、工作步骤

春季农村绿化工作分为以下四个阶段：

（一）春栽准备阶段（2024年1月下旬—2024年3月上旬）。出台春季农村绿化工作细化实施方案，分解造林任务。完成绿化手续办理等前期准备工作。做好苗木招标、采购等准备工作，严格把好苗木质量关，使用良种壮苗，严禁使用病苗、弱苗、不适宜本地生长苗及淘汰品种苗，及时清理假劣苗木。

（二）春栽实施阶段（2024年3月10日—5月10日）。开展“绿化突击月”活动，迅速掀起春季绿化工作高潮。以重点工程为抓手开展督查指导，严格栽植标准，切实把握工程序时进度，全面提高种植质量。3月底前，完成土地平整，微地形等土方工程，4月底前完成乔木栽植，5月底前完成灌木、模纹、地被、草坪等栽植。同时根据实际情况适时开展养护管理工作，按照施工进展情况随时进行检查验收。

（三）检查完善阶段（2024年5月10日—5月底）。定期开展巡回检查，督促各村(社区)及时做好新栽苗木浇水、扶正等后期管护工作，提高苗木成活率与保存率。同时，对照任务开展检查，查漏补缺，确保全面完成目标任务。

三、推进措施

一是明确分工，落实责任。乡村绿化以街道为主体，党工委书记乔树立为全街道绿化工作主要负责人，其中于雷主任为街道绿化第一责任人，各村（社区）书记（主任）为村屯绿化第一责任人。

二是加强宣传引导，营造浓厚的春季绿化氛围。充分利用微信朋友圈、微信群等各种媒体深入宣传发动，提

高社会各界对城乡春季绿化意义的认识。营造浓厚的春季绿化氛围。

三是加强分类指导，推进春季农村绿化工作高效开展。从提高村庄绿化质量入手，进一步强化规划设计，着力打造特色乡村。以街道为单位，编制绿化项目书，落到图上，要细化到具体栽植时间、地点、株数、面积、树种、规格、责任单位和责任人。

精心实施绿化管理，及时组织浇水、施肥、除草、修剪、防病灭虫等抚育工作，建立起长效管护机制，确保栽后成景。

四是加强督导检查，确保春季农村绿化任务全面落实。街道成立督查组，每周赴街道各村（社区）开展检查，既强化检查又靠前服务，配合各地强力推进春季绿化工作深入开展。每周出1期督查通报，宣传先进，通报落后。对主要道路两侧等存在缺株断垄的地段及时通报并开展补植，力争实现绿化全覆盖。各街道要加强督查，有针对性地开展“绿化突击月”活动，发现问题，及时整改，确保全面完成目标任务。

\*\*\*街道办事处

2024年3月4日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找