# 2024年春节送春联活动策划方案 元旦送春联活动策划(5篇)

来源：网络 作者：风华正茂 更新时间：2024-07-27

*为了确定工作或事情顺利开展，常常需要预先制定方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。那么我们该如何写一篇较为完美的方案呢？下面是小编为大家收集的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。春节送春联活...*

为了确定工作或事情顺利开展，常常需要预先制定方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。那么我们该如何写一篇较为完美的方案呢？下面是小编为大家收集的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

**春节送春联活动策划方案 元旦送春联活动策划篇一**

一、活动主题：迎春节，送对联

二、活动时间：2月5-8日任意一天上午9点

三、参加人员：螃蟹矶村工作人员

四、活动地点：东升小区

五、具体方案

1、活动安排：

(1)8:50东升小区内集合

(2)9:00—11:30创作并赠送对联给路过的村民并散发计生宣传画

2、工作人员：

活动负责：潘有明，负责活动整体安排。

宣传报道：张悦，负责活动现场拍照、摄像，活动后通讯稿件发送。

后勤服务：桂婷，负责活动的后勤保障。

现场管理：朱正军，负责活动场地秩序维护和桌子摆放。

人员召集：潘有明，负责召集书法爱好者按时到位。

六、领导邀请

龙湖街道办事处具体工作人员对接。

七、前期准备：

1、活动前，准备好创作所需材料。

2、活动前，与龙湖街道办事处和螃蟹矶村相关书法爱好者做好对接。

3、活动前，制作好宣传横幅。

4、活动前，做好群众宣传发动工作，充分调动村民领取春节对联的积极性;

4、活动前，安排好创作桌椅、茶水等设施的摆放，安排好活动现场的进场秩序;

5、活动时，维护好现场秩序，确保活动顺利完成。

八、经费预算：

1、写作材料：

2、横幅，茶水等材料经费：

龙湖街道螃蟹矶村

春节送春联活动策划方案 元旦送春联活动策划篇二

一、活动背景和意义：

新的一年即将开始，为了使广大业主感受到我们物业的关怀，为了丰富小区文化内涵，今举办迎春节送春联活动。通过此活动，不但可以使广大业主感受到我们对他们的服务，而且可以增添春节节日气氛，还可以为我们物业收缴2024年物业费提供良好的奠定基础。

主办单位：上海金地物业服务有限公司

承办单位：宝山区金地艺境

宝山区金地艺境客服部

协办单位：建设银行宝山支行

二、活动时间：

2024年2月4日

三、活动地点：

宝山金地艺境307门岗大门

四、面向对象：

金地艺境小区全体业主

五、活动要求：

活动前期做好送春联活动宣传及建设银行卡免费代缴公共费用事宜，让广大业主看到我们为他们着想，替他们办事，使广大业主感受到我们对他们的关怀，充分调动居民领取春联的积极性。活动期间维护好秩序保证活动正常进行并做好活动记录和拍摄。

六、工作人员安排：

略

七、活动总结：

办完活动后整理好记录信息、拍摄照片、文档归总，总结活动中不够完善的地方以备下次做的更好。

春节送春联活动策划方案 元旦送春联活动策划篇三

为繁荣\_\_文化事业，活跃群众文化生活，度过祥和幸福的春节，进一步贯彻落实县委宣传部送文化下乡精神，由中共\_\_宣传部、\_\_县文联书法家协会联合\_\_家庭基金会，在春节前夕举办“珍母”杯送春联下乡活动。方案如下：

一、举办单位

主办单位：中共\_\_县委宣传部

\_\_县文联

赞助单位：\_\_家庭基金会

承办单位：\_\_县书法家协会

\_\_县诗词楹联协会

支持单位：凤凰网

协办单位：\_\_县\_\_庄乡党委、政府

\_\_庄乡南康庄党支部、村委

\_\_文联网

\_\_三合文化传媒中心

二、活动时间

20\_\_年1月7日，阴历腊月十四，周六

三、活动地点

\_\_庄乡南康庄村

四、活动内容

1月7日早晨8点半前，珍母家庭基金会把车开到府南街靠边等候，书法、诗词楹联协会组织大家在县文联集合，八点半准时出发，走良都——五岭子——\_\_庄——南康庄路线，车停到南康庄村委院内。南康庄村领导安排村民代表，每人配合一位书法家写字，11点各级领导全部到位后举行仪式，仪式结束后合影，合影后到\_\_庄饭店就餐。吃晚饭回南康庄继续写对联。

五、筹备工作及分工

1、县委宣传部

负责审定方案，负责协调\_\_电视台摄像和新闻播放，负责联系\_\_庄乡党委政府领导届时参加。

2、县文联

负责活动方案的起草和报请县委宣传部审定，协助县委宣传部与赞助单位、主办单位、协办单位的沟通，负责整个活动的策划和组织。

3、珍母家庭基金会

负责与县文联共同制定活动方案。负责12月25日前将珍母家庭基金介绍传至文联邮箱。负责购买笔墨纸砚。负责给参加领导和书法家的纪念品。负责交通车辆。负责中午的便餐和晚上的就餐。

4、书法家协会

负责10名书法家的选择、通知和组织，带上自己喜欢书写的对联书籍等。

5、诗词楹联协会

负责选择和打印歌颂\_\_、春节喜庆、和谐孝顺等内容的楹联，不低于200副，一式10份。

6、南康庄村党支部、村委

负责提前至少10天时间，通过广播、会议、逐级通知等方式，通知全体村民熟知本次活动的时间、地点和免费赠送春联的活动内容，届时组织百姓积极参与。

派至少10人协助裁纸、倒茶、维护秩序和安全等服务。

提前一天在街道主要、显要位置的墙上或电线杆上张贴“\_\_县文联珍母杯送春联下乡”、“和谐南康庄”、“欢迎县书法家协会、诗词楹联协会到我村赠送春联”、“让老人幸福，让孩子快乐”、“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”等内容的标语。

提前通知老百姓打扫街道及活动场地卫生。

在活动场地生炉火，保证室内暖和，摆放能十四个人就坐的主席台桌，铺桌布，摆放坐牌，合理摆放由两个课桌拼接而成的至少十张书案。准备茶水和香烟。

准备调金粉和清漆的塑料桶，和10个当砚台的碗。

在活动场地悬挂“珍母杯送春联到康庄”横幅。

准备至少20个胸花并安排专人为主席台领导佩戴。

7、凤凰网、\_\_文联网

负责前、后期的宣传报道。

8、三合文化传媒中心

安排摄影师和摄像师各一名届时全程摄像和照相。

六、仪式议程

主持人：\_\_县文联常务副主席马佶

主席台就坐人员名单：

\_\_

1、介绍来宾

2、\_\_家庭基金会会长宋海波介绍基金会情况和宗旨

3、南康庄村党支部书记张锁双致感谢辞

4、\_\_庄乡党委书记高建红致辞

5、县委常委、宣传部长、统战部长李瑞峰讲话

6、合影

7、上午撰写对联

8、午餐

9、下午继续撰写对联

10、晚餐

11、分发纪念品，结束

七、资金预算(略)

春节送春联活动策划方案 元旦送春联活动策划篇四

一、活动目的：

春节,家家户户都有张贴春联的习俗,红红火火的春联给节日增添了喜庆的气氛。为了喜迎虎年的来临，营造节日的喜庆气氛，20\_\_年2月7日(阴历腊月二十四)，川汇区青年志愿者协会将举行春联赠送活动——“笔墨迎春——献爱心，送春联”。人逢盛世精神爽，年根岁末送春联，为市民义务写春联，来送出我们真情的祝福。

二、活动主题：弘扬志愿精神，构建和谐川汇

三、活动口号：有困难找志愿者，有时间做志愿者

四、活动内容：献爱心，送春联

五、活动地点：人民商场

六、活动步骤：

第一：由区青年志愿者协会负责准备纸张笔墨

第二：由区青年志愿者协会筹备小组招募统计所有参加活动的志愿者并交代注意事项(每个参加者务必准时集合不得迟到)

第三：由区青年志愿者协会联系活动节目的人员开展活动。

七、注意事项：

1、准时到达目的地，路上注意安全。

2、志愿者要有足够的耐心。

春节送春联活动策划方案 元旦送春联活动策划篇五

一、活动目的：

为深入贯彻十七届六中全会精神，积极开展节日文化活动，丰富和满足广大群众文化精神生活，营造欢乐祥和的节日氛围，满足周边居民春节贴春联的民俗需求，同时也为了锻炼培训班学员们的胆量、技艺，太谷县青少年活动中心于20\_\_年1月13日上午在县教育局楼门前举行了“迎新春•送春联”活动。

二、活动主题：挥毫泼墨送春联，龙飞凤舞迎新春

三、活动地点：县教育局楼门前

四、活动步骤：

1、由中心语言专业教师杜佳欢主持本次活动宣布活动开始。

2、由中心表演班学员助兴表演增强活动氛围。

3、由中心部分书法班学员按照教师安排逐一书写春联。

4、由中心美术教师画“福”。

5、由中心书法教师书写春联。

6、现场采访群众。

7、书法教师组织学员给群众送春联

8、主持人宣布活动结束。

六、注意事项：

1、准时到达目的地，路上注意安全。

2、参加活动教师负责学员的组织、书写、安全等。

七、人员分工：

1、负责人：王伟伟

2、主持人：杜佳欢

3、活动布置：王晓永、吴永亮

4、学员组织：胡书杰

5、纸张管理：王维杰

6、组织表演班学员：韩浩

7、照相、摄像：杨永刚

太谷县青少年活动中心

</span

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找