# 2024年户外集体露营活动策划方案(4篇)

来源：网络 作者：静谧旋律 更新时间：2024-07-04

*为了确定工作或事情顺利开展，常常需要预先制定方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。那么我们该如何写一篇较为完美的方案呢？以下就是小编给大家讲解介绍的相关方案了，希望能够帮助到大家。户外集体露营活动策划方案篇一1、...*

为了确定工作或事情顺利开展，常常需要预先制定方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。那么我们该如何写一篇较为完美的方案呢？以下就是小编给大家讲解介绍的相关方案了，希望能够帮助到大家。

**户外集体露营活动策划方案篇一**

1、增进同学之间的交流。课余时间放松减压

2、增加班集体的凝聚力和同学们的团队精神

3、让同学们切身体验大自然，大学时代的美好记忆

4、另类形式的学习

xx院10级xx班全体成员

20xx年10月28―29日(遇雨顺延)

长沙百果园

2、各组负责提前买好本组烧烤调料和食物

3、出发时间定在下午12点30。请同学们12点在六教前面集合

6、各组在相关人员的示范的情况下把帐篷搭好。搭帐篷时应女生在内，男生在外呈c型或者围3成两个圈圈。开口朝着下风向即风往哪个方向吹就把开口留在哪个方向。中间留出一个直径为6米左右的圆。为篝火准备场地。

7、全班一起在为篝火晚会的举办进行准备。

9、烧烤后，要结束之求各组将烧烤器材收拾妥当统一归位，将垃圾清理干净，垃圾可以当做篝火的助燃剂。

11、集体游戏玩到22点左右。再大家进行自由活动应将拉链拉上，避免露水入侵。

13、第二天，活动完毕和享用餐之后在相关人员的示范下将帐篷，睡袋等露营器材收拾整理好。

14、还可全班坐在一起玩些游戏，谈谈话。

15、通知车辆前来接人或者将场地清理干净率大家离开露营场地。

16、将相关露营和烧烤器材还给租售商，并且完善相关事宜

1、与租凭公司合同的签订，一定要保证不能损失同学们的利益

2、负责人一定要确切的了解活动场地周边的环境，确保活动能顺利的进行

3、一定要确保各位活动参与人员的安全，并预备一些安全措施

4、活动经费不能超过班费的三分之二，超过部分由全体同学平均补贴

烧烤食物每组120元，5组共600元

烧烤调料共100元

交通费用500元

露营装备40人共700元

柴火100元

烧烤装备30元每套，40人5套150元

场地费200元

**户外集体露营活动策划方案篇二**

彼此相爱

活动时间：

\_\_\_年x月1日~2日

活动地点：

\_\_\_区十三陵水库

参与人员：

\_\_\_学院路弟兄姊妹

行程安排：

6、17:30~19:00点，晚饭时间；准备篝火晚会时间；

7、19:30~21:30，晚上集体活动时间；之后集体善后；

9、第二天早7:00~7:40，早起灵修时间；

10、7:40~9:00，洗漱时间，早餐时间；

11、9:00~11:00，礼拜时间；

12、11:00~12:00，分享时间，建议按小组分享；收拾行李；

14、13:30，返程。

分工：

4、 篝火晚会：\_\_\_等。职责：活动时间、时长、内容、结尾等；

7、 讲道：\_\_\_等。职责：当天的讲道；

10、 组长：\_\_\_等。职责：小组的组织、通知、调动等各项事宜。

人员：

2、 出发分组：\_\_\_等；3\_\_\_等；5\_\_\_等；第一个人为组长；

3、 到达后分组：出发分组做部分调整合成4组（建议）；

4、 帐篷分组：需要同工商议。

备注：

此策划系在\_\_\_的协助下完成，如有不妥或考虑不周之处以及有更好的建议，望同工间及时沟通，暂定5月29日晚9:30同工电话会议（由杨莎负责）。

倡议：

彼此相爱，从同工做起。

把为教会的服侍当做同工们集体的事情及彼此互助互通的难得机会来看待，共同努力，积极主动参与。

请同工为本次活动能够成功圆满举办多多预备、祷告。

共勉。

烤肠100支：100元水5l/瓶20个：100元（做饭专用）

早餐面包50个：100元

共三餐：30元/每人（每人自带1—2瓶饮用水）

共计：1340元

一、活动背景

继龙泉戏水后的再次露营活动，让我们相约在美丽的太平水库，赏荷，品莲，捉捉小鱼小虾，捡捡螺蛳，呼吸新鲜的空气。

二、活动时间

20\_\_\_年7月28日晚上

三、活动地点

太平水库边，想游泳的亲，只能偷偷的下哦，在边上玩玩水，捉捉小鱼小虾，捡捡螺蛳还是允许有的。

四、与会人物

招募中……

五、活动流程

7月28日晚，本人（吕凤钗，联系电话：686464），会在6点前在太平新村广场等待各位到来，晚饭请大家吃鱼面（现在还不知道能不能找到大师掌厨）饭后水库边烧烤、玩水、捉小鱼小虾、白花，自由活动啦。29日可以早起看日出，日出下的荷花莲蓬别有一番风味哦，早餐接受点餐，（限包子馒头豆浆三角饼）。接下来的行程自行安排了。烧烤餐具等还需各位亲们提供。想吃什么的，可以提出，也请有经验的亲提供一下烧烤需用的材料清单，好方便我安排俺家老公去购买。

六、注意事项

1、来回路上的咂嘴小吃以及饮料、水，请自备；

3、没有帐篷的请自行租借，租借费用个人承担；

4、活动产生的垃圾请带回，村子里有垃圾桶，请大家注意保护环境；

5、安全，户外活动本身具有一定的危险，请勿擅自离队，并注意自身安全。

6、费用aa

七、报名截止时间：20\_\_\_年7月27日中午10点

第一次写策划书，若有不周之处请见谅，也请各位亲帮忙出出主意。

**户外集体露营活动策划方案篇三**

1、增进同学之间的交流。课余时间放松减压

2、增加班集体的凝聚力和同学们的团队精神

3、让同学们切身体验大自然，大学时代的美好记忆

4、另类形式的.学习

xx院10级xx班全体成员

20xx年10月28―29日(遇雨顺延)

长沙百果园

2、各组负责提前买好本组烧烤调料和食物

3、出发时间定在下午12点30。请同学们12点在六教前面集合

6、各组在相关人员的示范的情况下把帐篷搭好。搭帐篷时应女生在内，男生在外呈c型或者围3成两个圈圈。开口朝着下风向即风往哪个方向吹就把开口留在哪个方向。中间留出一个直径为6米左右的圆。为篝火准备场地。

7、全班一起在为篝火晚会的举办进行准备。

9、烧烤后，要结束之求各组将烧烤器材收拾妥当统一归位，将垃圾清理干净，垃圾可以当做篝火的助燃剂。

11、集体游戏玩到22点左右。再大家进行自由活动应将拉链拉上，避免露水入侵。

13、第二天，活动完毕和享用餐之后在相关人员的示范下将帐篷，睡袋等露营器材收拾整理好。

14、还可全班坐在一起玩些游戏，谈谈话。

15、通知车辆前来接人或者将场地清理干净率大家离开露营场地。

16、将相关露营和烧烤器材还给租售商，并且完善相关事宜

1、与租凭公司合同的签订，一定要保证不能损失同学们的利益

2、负责人一定要确切的了解活动场地周边的环境，确保活动能顺利的进行

3、一定要确保各位活动参与人员的安全，并预备一些安全措施

4、活动经费不能超过班费的三分之二，超过部分由全体同学平均补贴

烧烤食物每组120元，5组共600元

烧烤调料共100元

交通费用500元

露营装备40人共700元

柴火100元

烧烤装备30元每套，40人5套150元

场地费200元

**户外集体露营活动策划方案篇四**

体验露营带来的享受，共庆端午。

二、 活动的时间与地点

时间：\_\_\_年6月15日至16日(星期二下午出发)

地点：良凤江

三、 活动的主要对象

四、活动具体步骤

1、活动前期工作

(1)6月14号晚上前黑鬼团长联系落实好帐篷炊具及露营具体地点，并通知其他成员。

(2)6月15号中午前准备好所有的露营所需物品附加15号当晚的晚餐物品(烧烤，饺子，电筒，相机，娱乐工具，紧急医药，水，水果，饮料，啤酒，干粮等)——蛤蟆夫妇主要负责其他成员协助。

(4)6月15号下午4点出发，由杨丽华带队前往目的地，其他队员听从指挥。

2、活动中期工作(此过程分为两个阶段)

第一阶段(6月15日)当日活动步骤如下：

(1)在杨丽华的带领下到达目的地，租借好帐篷炊具，选好根据地安营扎寨，做好前期准备工作。

(2)赶在天黑之前部分成员一起集中找晚上篝火用的柴火。注意：去找柴火的时候千万不得分开单独行动，必须集体在一起行动。留下来守营地的要有男成员在。(蛤蟆常务理事长安排成员的分配)

(3)各成员大展伸手，做一顿美味而简易的晚餐。

(4)晚上的烧烤，及娱乐活动(黑鬼团长组织)

第二阶段(6月16日)：翌日活动步骤如下：

(1)安排早餐。

(2)收拾好所有物品，还回租借帐篷，小游良凤江。

(4)集中所有成员，乘车返回。

六、经费预算

食物种类 数量(斤) 单价(元/斤) 总价(元)

大米 8

猪肉 1

排骨 2

玉米棒 5

姜 0.5

胡萝卜 1

空心菜 2

面 2

白糖 1

油 1

盐 1包

饺子

帐篷租借费用 100

药品费用 20

烧烤费用 150

总计

七、其他注意事项：

1、所有成员必须集体，不得单独行动。

2、所有营员必须自带所需物品，如衣服、被单、伞等。

3、所有营员要服从本组织安排，服从负责人的安排。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找